2022年度中央对北京市彩票公益金

转移支付预算执行情况自评报告

一、转移支付基本情况

（一）彩票公益金转移支付概况

经学校申报，市教委组织专家评审推荐，教育部审核批准，北京大学、北京邮电大学、北京理工大学、北京航空航天大学、北京科技大学、北京工业大学6所高校作为国家级创新创业学院建设单位，清华大学、北京交通大学、北京建筑大学、北京信息科技大学4所高校作为国家级创新创业教育实践基地。财政部下达北京市“中央专项彩票公益金大学生创新创业教育项目”资金500万元，用于支持双创学院、实践基地建设，资金于7月下达市教委本级。

（二）资金投入情况分析

6所创新创业学院和4所创新创业教育实践基地,通过中央下拨和自筹资金等方式共投入资金2375.012万元,执行2309.512万元，执行率97.24%。

（三）资金管理情况分析

“中央专项彩票公益金大学生创新创业教育项目”资金500万元，按每个项目50万拨付。7所中央在京高校拨付到校，3所市属高校按预算经费申报程序拨付。按照教育部要求制定了绩效指标，要求各高校根据实际情况，对资金进行使用并履行支出责任。

二、绩效目标实现情况

（一）总体目标完成情况分析

1.双创教育学院建设主要完成课题研究、课程教材建设、双创教育师资培训等建设任务。6个建设单位开展课题研究161项，完成课程建设199门，开发教材22种，培训师资6920人次，新建课程选课人数18039人次，服务院校11所。

2.双创教育实践基地项目主要完成组织创新创业训练项目、组织“青年红色筑梦之旅”团队、孵化落地项目、带动就业等任务。4个建设单位完成982项创新创业训练项目，组织"青年红色筑梦之旅"团队163个，孵化落地项目9项，服务其他院校26所。

除此之外，各校结合自身优势特色，按照建设任务书的建设目标和任务，完成了其他特色工作。

（二）绩效指标完成情况分析

产出指标：开展课题研究161项，完成课程建设199门，开发教材22种，培训师资6920人次，新建课程选课人数18039人次，服务院校11所。

效益指标：完成实践基地孵化落地项目9个，带动就业岗位数85人，服务其他院校数37。

满意度指标：10个建设单位学生满意度均超过95%。

三、绩效自评结论

经费足额拨付，基本完成年度工作任务，达到年度绩效目标。绩效自评分数为95，等级为优。