| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020现代职业教育质量提升-智慧康养＂双师型”教师培养培训基地建设—第一批在线课程建设（2020年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京青年政治学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张海丰 |  |  | 联系电话 | 13693158927 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 79.3184 | 60.400005 | 76.15 | 10 | 76.15 | 7.6 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 79.3184 | 60.400005 | 76.15 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：2020年度完成4门课程前期调研和的整体策划工作；2021年完成4门课程录制、题库制作、上线工作，先行面向学校和合作单位试点 |  |  |  |  | 已经完成2门课程的课程录制、题库制作和上线工作，其余2门课程完成90%的制作任务，部分内容需复拍，最终上线 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 康复、护理类（初级）课程各1门共2门 | 2 | 1.8 | 5 | 5 | 2021年招生计划减少，家庭经济困难学生人数减少 |  |  |
|  |  |  | 身心活化（初级）课程 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 智慧养老技术（初级）课程 | 1 | 0.8 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | AR平台 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课程质量 | 实用导向，一线实践经验丰富人员授课，服务终身教育，适用各类群体 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 需求调研、论证准备工作 | 2020年8月 | 2020年8月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目招标 | 2020年9月 | 2021年1月 | 1 | 0 | 2020年11月底到账 |  |  |
|  |  |  | 课程内容策划 | 2020年10-12月 | 2021年8月 | 1 | 0 | 2门课程合作开发单位变更 |  |  |
|  |  |  | 策划评审 | 2021年1月 | 2021年9月 | 1 | 0 | 1月完成2门，9月4门全部完成 |  |  |
|  |  |  | 课程录制 | 2021年1月-9月 | 2021年9月-2022年4月 | 1 | 0 | 新技术变更需要复拍部分视频 |  |  |
|  |  |  | 课程上线 | 2021年10月 | 2022年4月 | 1 | 0 | 完成变更内容上线 |  |  |
|  |  |  | 整体验收 | 2021年11月 | 2022年4月 | 1 | 0 | 整体总验收 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 79.3814 | 60.400005 | 10 | 8 | 制作服务合同履行完毕和专家评审后支出尾款 |  |  |
|  | 效 果 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 提供公益社会服务 | 整合企业优质资源，建设实用型在线培训课程，有效服务北京市“双师型”教师培养培训 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 绿色低碳 | 采用信息化方式建设和推广，节省资源，保护环境。 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 不断提升养老人才专业水平 | 借助资源开展培训推广普及 | 不断提升养老人才专业水平 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目所提供服务的满意度 | 95% | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.00 |  |  |  |