## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 教师队伍建设-青年拔尖（市级）
主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学
项目负责人 |  | 张驰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64900031
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 36.3533 | 35.8533 |  | 31.2245 |  | 10 |  | 87.09% |  | 8.7
|  | 其中：当年财政 |  | 36.3533 | 35.8533 |  | 31.2245 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 共有7名青年教师入选该项目，通过该项目的实施，资助他们开展教学和科研课题的研究、出版教材、专著或发表论文，支持青年骨干教师到行业或企业第一线参加企业实践和社会实践，提高专业实践等技能。从而使青年骨干教师的教育教学水平和科研水平得到提升，提高教学质量。学生可因此受益，毕业生服务于首都经济建设，使社会受益。 | [5 empty] | 完成目标
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标（30） | 发表论文 |  |  | 14-15篇 | 23 | 6 |  | 6
标 | （50分） |  | 出版专著 |  |  | 1本 | 0 | 3 |  | 1.4 |  | 已签出版协议，尚未完成
|  |  | 相关政策汇编 |  |  | 1套 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 调研报告 |  |  | 1份 | 1 | 3 |  | 3
|  |  | 课题 |  |  | 3项 | 3 | 3 |  | 3
|  |  | 培养研究生 |  |  | 5名 | 7 | 3 |  | 3
|  |  | 学术交流 |  |  | 5-6人次 | 5人次 | 3 |  | 3
|  |  | 到账经费 |  |  | 40万元 | 30.5万元 | 3 |  | 2.2 |  | 受疫情影响未全部执行
|  |  | 数据库 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 调查问卷 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2
|  | 质量指标（10） | 专业对口出版社出版 |  |  | 10万字 | 完成 | 5 |  | 4.8 |  | 受疫情影响，项目尚有提高空间
|  |  | 论文级别 |  |  | 1篇C刊收录，1篇EI会议，4篇核心 | 2篇C刊，1篇EI检索，6篇核心 | 5 |  | 5
|  | 时效指标（5） | 按时间计划完成1年内 |  |  | 2021年1月—11月 | 完成 | 5 |  | 5
|  | 成本指标（5） | 成本控制在总预算 |  |  | 36.3533万元 | 完成 | 5 |  | 4.8 |  | 受疫情影响未全部执行
|  | 社会效益 | 学术论文 |  |  | 具有创新性，获得学界认可 | 文章被引用 | 6 |  | 4.4 |  | 受疫情影响未全部完成，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  | 指标 | 专著 |  |  | 能指导自然语言处理 | 完成 | 6 |  | 5.4 |  | 受疫情影响未全部完成，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  |  | 调研报告 |  |  | 被行业内认可或政府采纳 | 完成 | 6 |  | 6
|  |  | 研究内容 |  |  | 为平台网络治理提供依据，为政府网络空间治理提供参考 | 完成 | 6 |  | 6
|  |  | 研究报告 |  |  | 对于手工艺市场的规范起到一定的积极作用 | 完成 | 6 |  | 6
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  |  | 100% | 完成 | 10 |  | 9.6 |  | 后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.3