## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 人才质量培养-文理学院多媒体小教室显示设备更新（分类发展）
主管部门 |  | 教务处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 应用文理学院
项目负责人 |  | 林德强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62004579
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 57.792 | 57.792 |  | 57.472 |  | 10 |  | 99.44% |  | 9.9
|  | 其中：当年财政 | [6 empty] | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 从根源上杜绝设备类教学事故的发生，改善教学活动中的薄弱环节。进一步提升学院教学楼多媒体教室的可管理性和操作的简易性，大大降低日常维护成本，为学院师生提供一个良好、高效、便捷的学习工作环境，适应现代教育教学工作对教室基础环境建设的总体要求 | [5 empty] | 解决了设备老化、故障频发扰乱正常教学活动的问题，进一步提升学院教学楼多媒体教室的可管理性和操作的简易性，大大降低日常维护成本，完成预期目标
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在满足日常教学工作的同时，为学生提供良好的学习环境，增强学生学习能力。 |  |  | 5-8年 | 5-8年 | 5 |  | 4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续增强学生能力
标 |  |  | 指标2：每间教室每年学时数 |  |  | 15000 | 15720 | 5 |  | 4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续增强学生授课时长
……
|  | 质量指标 | 指标1：项目建设全部采用达到国家标准的制造厂家设备，并且这些设备的厂家必须通过ISO9000及产品有国家认可机构颁发的产品合格证书。 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 9.6 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续提高项目建设质量
|  | 时效指标 | 指标1：准备阶段：完成方案制定和前期准备工作。 |  |  | 2021年4至5月 | 2021年4至5月 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：采购阶段：签订政府采购合同 |  |  | 2021年5至6月 | 2021年5至6月 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：建设实施阶段：完成项目组织实施及项目培训 |  |  | 2021年7至8月 | 2021年7至8月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | 57.792万 | 57.472万 | 10 |  | 9.8 |  | 项目净结余
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：优化学院教学楼多媒体教室教学环境，提升教学保障能力。保障教学设施紧跟当今社会信息技术教学发展水平，提升教育质量，促进社会经济的发展，促进学院教学基础设施的建设。持续提升学院多媒体教室的管理效率和安全稳定性，在一定时期内发挥重要作用，保障和推动学校内涵式发展 |  |  | 5-8年内 | 5-8年内 | 10 |  | 9.4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，持续发挥项目经济效益
|  | 社会效益 | 指标1：除服务各专业课程外，还可为社会考试、街道等提供活动场地与活动所需设备 |  |  | 提供场地与设备保障 | 提供场地与设备保障 | 10 |  | 9.2 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  | 生态效益 | 指标1：项目建设全部采用达到国家标准的制造厂家设备，并且这些设备的厂家必须通过ISO9000及产品有国家认可机构颁发的产品合格证书。 |  |  | 达标 | 达标 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续提升学院多媒体教室的管理效率和安全稳定性，在一定时期内发挥重要作用，保障和推动学校内涵式发展 |  |  | 5-8年内 | 5-8年内 | 10 |  | 9.72 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力保持项目影响力
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度；授课教师及相关管理人员的满意度 |  |  | 99% | 99% | 10 |  | 9.5 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.12