## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 人才质量培养-影视后期实验室设备升级改造（分类发展）
主管部门 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 艺术学院
项目负责人 |  | 王晓波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64909541
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 80.5918 | 80.5918 |  | 80.0704 |  | 10 |  | 99.35 |  | 9.94
|  | 其中：当年财政 | [6 empty] | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设内容包括32台桌面工作站及支撑数字媒体艺术专业的舞台影像实验班的音频类课程的相关录音、编辑软硬件。 | [5 empty] | 全部完成
项目的建设确保艺术学院的可持续发展工作，提升专业实验的软硬件条件，支持实践教学活动，服务于数字媒体艺术专业、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达、产品设计等多个专业，服务每学期不少于4门课程的教学任务。为数字媒体艺术专业的舞台影像实验班的人才培养能够与国家大剧院的人才需求接轨提供必须的保障。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实验室建设 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
标 |  |  | 指标2：支持上课班级 |  |  | 8 | 10 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：实验室利用率 |  |  | 100% | 85% | 4 |  | 3.08 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续提高实验室利用率
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家、北京市绿色环保标准 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：满足教学需要 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 3.2 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续提高教学质量，满足实际教学需要
|  |  | 指标3：工作站设备质量达到3C标准 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 指标1：2021年4月，完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 指标2：2021年7月，完成招标或比选等工作及签订合同 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 指标3：2021年8月，组织实施 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 指标4：2021年9月，完成项目总结、验收 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4
|  |  | 指标5：2021年11月，项目实施满意度调查，归档 |  |  | 1 | 0.9 | 4 |  | 3.38 |  | 受疫情影响，项目有所滞后
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算范围内 |  |  | 80.5918 | 80.0704 | 3 |  | 2.96 |  | 项目有结余
|  |  | 指标2：单位成本控制在预算之内 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 | 指标1：为数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达、产品设计等专业，6个班级提供实训条件 |  |  | 5 | 3 | 8 |  | 5.96 |  | 根据排课统计，受疫情影响，未能线下完成相应课程，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  | 指标 | 指标2：全年开课18门、752学时，为790名学生提供了实训条件 |  |  | 18门课790学时 | 10门课398学时 | 8 |  | 5.48 |  | 项目改造后目前刚使用一个学期，只有一个学期数据，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  | 可持续影响指标 | 指标1：将长期应用于数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达、产品设计等专业教学的专业实践，在6年内能持续有效地提升专业教学质量 |  |  | 5 | 3 | 7 |  | 4.94 |  | 项目改造后目前刚使用一个学期，只有一个学期数据，后续将积极完善改进工作，努力提高项目影响力
|  |  | 指标2：通过学生技能提高，能在较长的一段时间内持续促进数字媒体艺术、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达、产品设计等专业学生的实践习。 |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 7
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：各专业使用老师满意度达到95% |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 4.8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
| 指标 |  | 指标2：受益学生/学员满意度达到95% |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 4.8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.54