## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设（分类发展）（科研类）
主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学
项目负责人 |  | 鲍新中 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910834831
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  |  | 110.8 |  | 97.48 |  | 10 |  | 88% |  | 8.8
|  | 其中：当年财政 |  |  | 110.8 |  | 97.48 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1） 申报纵向科研项目40项，力争获批省部级及以上项目5项； | [5 empty] | 1）申报国家级及省部级项目65项，完成比率162.5%；国家级及省部级获批立项共11项，完成比率220%。均超额完成。
| 2） 公开发表学术论文100篇，其中CSSCI(含CSSCI扩展版)以上高水平论文35篇； | [5 empty] | 2）公开发表学术论文100篇，其中CSSCI(含CSSCI扩展版)以上高水平论文37篇，完成比率106%，超额完成。CSSCI(含CSSCI扩展版)以上高水平论文具体为， A 类论文16篇， B 类论文2篇，C类论文19篇。
| 3） 出版学术专著6部； | [5 empty] | 3）出版学术专著9部，完成比率150%，超额完成。
| 4） 举办高水平学术讲座6次； | [5 empty] | 4）举办高水平学术讲座12次，完成比率200%，超额完成；
| 5） 力争科研经费合同金额较2020年增长10%； | [5 empty] | 5）科研经费合同金额完成624.5万，实现较2020年增长10%的目标；
| 6） 成果被政府主管部门采纳，提供采纳证明1份； | [5 empty] | 6） 成果被政府主管部门采纳3项，完成比率300%，超额完成。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 申报项目数 |  |  | 40项 | 65项 | 5 |  | 5
标 |  |  | 发表论文数 |  |  | 100篇 | 100篇 | 5 |  | 5
|  |  | 举办学术讲座 |  |  | 6次 | 12次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 获批省部级项目数 |  |  | 5项 | 11项 | 5 |  | 5
|  |  | 高水平论文数 |  |  | 35篇 | 37篇 | 5 |  | 5
|  |  | 出版专著数 |  |  | 6部 | 9部 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 获批项目 |  |  | 年底完成 | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 发表论文 |  |  | 年底完成 | 完成 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 7月末 |  |  | 执行经费47% | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 9月末 |  |  | 执行经费75% | 完成 | 4 |  | 4
|  |  | 11月末 |  |  | 执行经费100% | 未完成 | 4 |  | 1.6 |  | 本项目结余的资金主要在其他商品和服务支出部分，论文发表周期较长，后续在此部分加强管理。
| 效益指标 | 经济效益 | 获批省部级项目数 |  |  | 5项 | 11项 | 10 |  | 8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目经济效益
|  | 指标 | 高水平论文数 |  |  | 35篇 | 37篇 | 10 |  | 8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目经济效益
|  |  | 专著数 |  |  | 6部 | 9部 | 10 |  | 8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目经济效益
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 相关部门采纳证明 |  |  | 1份 | 3份 | 10 |  | 9.4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.8