## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 国家职业院校教师素质提高计划2021年度培训经费（央财）
主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 继续教育学院
项目负责人 |  | 肖革芹 |  |  |  |  | 联系电话 | 64900420
项目资金 |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 22 |  | 22 | 22 | 10 |  | 73.73% |  | 8
|  | 其中：当年财政 |  | 22 |  | 22 | 22 | 10 |  | 73.73% |  | 8
拨款
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）完成学前教育专业20名专业教师160学时的课程实施能力提升培训。 | [5 empty] | 已完成为来自北京7所职业院校的20名学前教育专业教师进行160学时的培训任务。培训学员100%完成培训学时，100%参加专业技能比赛。已完成总体目标，该培训项目使所有参培教师熟悉先进的职业教育体系，掌握职业教育课程开发方法、课程评估方法，并应用到自己所授课程的教学综合中；通过在基地的交流研讨，让好的经验、方法等在学员所在专业交流和推广，或供其他教师学习、消化吸收，并转化到自己教学中，提高整体教学水平和育人水平。由于疫情原因线下授课改为线上教学，因此学员食宿部分资金没能执行完毕。
（2）专业教师针对自己专业进行职业技能培训，切实提高技能水平，争取获得较高水平的技能证书
（3）通过教师深入幼儿园、职校、专业基地参加专业实践，在基地进行专业研讨，参加技能比赛等，提高专业课程实施能力。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值
指 | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数 |  | 20人 |  | 20人 | 8 | 8
标
|  |  | 培训课时 |  | 160学时 |  | 160学时 | 8 | 8
|  |  | 参加技能考核人数 |  | 20人 |  | 20人 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 参训学员考评环节成绩 |  | 平均分80以上 |  | 平均分85分 | 8 | 8
|  |  | 参训学员获得高级别职业资格证书 |  | 全部学员获得高级别职业资格证书 |  | 部分学员获得高级别职业资格证书 | 8 | 5.6 |  | 受疫情影响，由原计划160学时（含幼儿园实践环节）的线下培训，在线下运行48学时后转为线上进行，幼儿园入园实践环节、考证计划无法按计划实现。将剩余费用根据实际需求，调整为增加线上培训、讲座及研讨的教师讲课费、训后调研及总结所需的专家咨询费及相关工作人员劳务费，并为参训学员购买幼儿园实践案例音像资料和相关书籍，弥补本次培训中实践环节的不足。积极鼓励学员参加高级职业资格证书考试
|  | 时效指标 | 完成训前调研 |  | 2021-06-01 |  | 2021-06-01 | 5 | 5
|  |  | 完成培训通知撰写与下发，开始报名 |  | 2021-07-01 |  | 2021-07-01 | 5 | 4.8 |  | 进度受疫情影响受疫情影响，项目进度有所滞后
|  |  | 根据培训大纲完成培训实施方案制订 |  | 2021-09-01 |  | 2021-09-01 | 5 | 5
|  |  | 结束报名，正式开班 |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-01 | 5 | 5
|  |  | 完成培训教学与考评工作 |  | 2021-12-01 |  | 2021-11-01 | 5 | 5
|  |  | 完成培训后的调研与总结 |  | 2021-12-01 |  | 2022-07-01 | 5 | 2 |  | 为更好地满足参训教师的实际需要，进一步提升培训效果，充分实现项目资金的有效利用，计划将培训剩余费用根据实际需求，完成训后研讨、调研及总结的相关工作
|  | 成本指标 | 建设预算控制 |  | 22万元以内 |  | 16.22万元 | 5 | 4.2 |  | 受疫情影响部分预算无法支出，后续将努力完成项目执行
|  | 社会效益 | 促进教师的专业技能、实践技能和课程能力实施提升。 |  |  |  | 促进了教师的专业技能、实践技能和课程能力实施提升。 | 5 | 5
指标
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 学员评价所学课程满意度评分 |  | 95%以上 |  | 97% | 5 | 4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
| 指标 |  | 学员训后对导师的评分 |  | 95%以上 |  | 100% | 5 | 4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
……
总分 | [7 empty] | 100 | 89.6