## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 改善办学保障条件-基础设施改造-定额管理项目2（追加）
主管部门及代码 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京联合大学
项目负责人 |  |  | 黄巍 |  |  |  | 联系电话 | 64900024
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值（10分） | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1729.64 | 1609.6 | 1507.8393 | 10 | 94% | 9.4
|  |  | 其中：财政拨款 | 1729.64 | 1609.6 | 1507.8393 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：生化学院老旧校区更换一部电梯；目标2：北四环校区8B楼电梯更换；目标3：各校区食堂隔油池净化改造，使污水排放达标；目标4：各校区排烟系统升级改造，以满足最新环保规定；目标5：红领巾校区教学楼及学生公寓更换外窗；目标6：蒲黄榆校区新建消防水池；目标7：北苑校区教室改造； 目标8：平安校园提升工程机房系统升级改造； 目标9：蒲黄榆校区围墙改造（尾款）； 目标10：北苑校区围墙工程（尾款）。 |  |  |  | 因该项目为追加项目，经费实际到账时间为2020年10月，错过了暑假这一最佳施工期，考虑招标周期和学生课程安排的实际情况，部分项目计划在四月底全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成总面积 | 涉及联大各校区总建筑面积50万平米楼宇收益。 | 只有生化一部电梯项目取消。面积影响5000平米楼宇收益。 | 最终49.5万平米楼宇有收益 | 12.5 | 10.7
|  |  | 更新设备 | 更换电梯3台 | 生化学院老旧校区更换一部电梯（项目已取消） | 北四环校区8B楼电梯更换（项目已使用其他经费落实完成） |  |  | 电梯项目经费已收回，未组织实施。
|  | 质量指标 | 质量要求 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程 | 所以项目均已通过工程施工验收 |  | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 项目开始时间 | 2020年10月份完成方案制定和前期准备工作； | 如期完成方案制定和前期准备工作 |  | 12.5 | 12 | 进度受疫情有所影响
|  |  | 项目实施时间 | 2020年11月-2021年4月组织实施； | 项目按时间节点完成实施 | 项目按时间节点完成实施
|  |  | 项目支付时间 | 2021年4月前完成项目资金的支付； | 项目均在4月底之前完成资金的支付。 | 项目均在4月底之前完成资金的支付。
|  | 成本指标 | 成本控制范围 | 成本控制在标准范围以内 | 成本控制没有超出标准范围 |  | 12.5 | 12.5
|  |  | 单价控制范围 | 设备单位平均成本控制在规定的单价以内 | 设备平均成本控制在规定单价以内。 | 设备平均成本控制在规定单价以内。
|  |  | 项目成本节约目标 | 设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10% | 成本节约率达到10% | 成本节约率达到10%
|  | 社会效益指标 | 教学质量提升 | 保证教学运行，改善教学环境。 | 项目的实施对于教学运行改善教学环境起到了非常大的作用。 | 项目的实施对于教学运行改善教学环境起到了非常大的作用。 | 15 | 14.6 | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
|  | 生态效益 | 环保实施提升 | 项目达到环保、节能的要求。 | 各校区食堂隔油池净化改造，使污水排放达标；各校区排烟系统升级改造，已满足最新环保规定 | 各校区食堂隔油池净化改造，使污水排放达标；各校区排烟系统升级改造，已满足最新环保规定 | 15 | 14.6 | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目生态效益
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度经对全社会公示对评审结果没有异议 | 提高校办学的基础设施条件。使服务对象满意度100% | 项目实施对促进我校教学、科研、学生学习生活条件的改善有根本性的改善 | 项目实施对促进我校教学、科研、学生学习生活条件的改善有根本性的改善 | 10 | 9.5 | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
|  |  | 学生满意度 | 改善学生的学习、运动和及住宿条件，为其提供良好的学习生活环境。满意度100% | 全校师生受益，教学、科研及学生住宿条件得到根本改善 | 全校师生受益，教学、科研及学生住宿条件得到根本改善
|  |  | 在校广大师生满意度 | 配套设施的建成或改造为全校师生的学习、生活带来便利。满意度100% | 学、科研、学生学习生活条件的改善有根本性的改善，为广大师生提供更好的硬件环境，学校的安全稳定得到较大提升。 | 学、科研、学生学习生活条件的改善有根本性的改善，为广大师生提供更好的硬件环境，学校的安全稳定得到较大提升。
总 分： | [6 empty] | 100 | 95.8