## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设-档案学（追加）
主管部门 |  |  | 教务处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 应用文理学院
项目负责人 |  |  | 沈蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 18612528052
项目资金 |  |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 147.716 |  |  | 10 |  | 98.47% |  | 9.85
|  |  | 其中：当年财政 |  | 150 | 150 |  | 147.716 |  |  | — |  |  |  | —
拨款
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 通过纸质文献修复虚拟仿真项目开发、《数字档案馆》在线课程包、《声影北京》课程资源建设设备、数字档案馆支撑平台建设、档案学专业相关图书购置，聘请档案业界专家开展学科专业、课程建设等方面的咨询，鼓励学生开展服务北京实践等方式，改善专业实践教学环境条件、加强一流专业与优质课程建设。 | [6 empty] | 较好地达成全年目标，包括：
1.按照合同完成纸质文献修复虚拟仿真项目原型开发；
2.购置《数字档案馆》在线课程包并建设课程资源；
3.购置《声影北京》课程资源建设设备支撑学院卓越教学项目；
4.购置实验教学设备（含学生用电脑、服务器、云盘等），实现数字档案馆支撑平台的升级改造；
5.购置档案学专业相关外文图书7册；
6.专家咨询费用于聘请档案业界专家开展学科专业、课程建设等方面的咨询；
7.劳务费用于鼓励学生开展服务北京实践改善专业实践。
结论：通过本项目建设，有效地改善了教学环境条件，加强了一流专业与优质课程建设，2021年档案学专业育人团队获得北京市高校优秀育人团队。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[7 empty] | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：纸质文献修复虚拟仿真项目 |  |  | 1项 |  | 1项 | 12.5 |  | 10.3 |  | 受疫情的影响，原型完成，在修改完善中，未进行实验验证。
|  |  |  | 指标2：《数字档案馆》在线课程包 |  |  | 1个 |  | 1个 |  |  |  |  | 改进措施：正在修改，2022年实现目标
|  |  |  | 指标3：《声影北京》课程资源建设设备购置 |  |  | 1套 |  | 1套
|  |  |  | 指标4：数字档案馆支撑平台建设 |  |  | 1项 |  | 1项
|  |  |  | 指标5：咨询费 |  |  | 32人次 |  | 完成
|  |  |  | 指标6：劳务费 |  |  | 26人 |  | 完成
|  |  |  | 指标7：打印费复印费 |  |  | 打印50份；复印70本 |  | 打印50份；复印70本
|  |  |  | 指标8：图书购置 |  |  | 5册 |  | 7册
|  | 质量指标 |  | 指标1：纸质文献修复虚拟仿真项目 |  |  | 开发符合虚拟仿真建设标准的实验教学系统并上线运行，为申报国家级示范性虚拟仿真实验项目做好准备 |  | 完成虚拟仿真实验原型，上线测试和改进中，未开展实验教学 | 12.5 |  | 10.6 |  | 受疫情的影响，原型完成，在修改完善中，未进行实验验证。
改进措施：正在修改完善，2022年实现目标
|  |  |  | 指标2：《数字档案馆》在线课程包 |  |  | 搭建课程建设平台，为建设国内领先的在线一流课程创造条件 |  | 完成
|  |  |  | 指标3：《声影北京》课程资源建设设备购置 |  |  | 建设课程资源，提高学生自主学习与创新能力，服务北京市推进全国文化中心建设 |  | 完成
|  |  |  | 指标4：数字档案馆支撑平台建设 |  |  | 实验室升级改造完成，为数字档案馆运行提供优质实验教学环境。 |  | 完成
|  |  |  | 指标5：专业、课程建设专家咨询 |  |  | 提升专业、课程建设水平 |  | 完成
|  |  |  | 指标6：专业调研、服务北京等劳务费 |  |  | 提升学生创新实践能力 |  | 完成
|  |  |  | 指标7：课程资源建设打印、复印 |  |  | 丰富课程资源、积累课程成果 |  | 完成
|  |  |  | 指标8：专业外文图书购置 |  |  | 提升本专业师生专业素养，扩展学科视野 |  | 完成
|  | 时效指标 |  | 指标：全部成果于2021年底完成 |  |  | 全部成果于2021年底完成 |  | 除虚拟仿真项目未投入实验外，其余成果全部于2021年底完成 | 12.5 |  | 10.4 |  | 受疫情影响，项目进度有所滞后
改进措施：正在修改完善，2022年实现目标。
|  | 成本指标 |  | 指标：全部经费预算额 |  |  | 150万 |  | 支出总额147.47160万元，完成总经费预算额的98.47% | 12.5 |  | 12.1 |  | 设备采用招投标方式导致2.2584元差额
| 效益指标 | 经济效益 |  | 经济效益指标 |  |  | 满足专业教学需要，增强实践教学和课程育人功能，提高应用型专业人才培养能力。 |  | 完成 | 10 |  | 7.9 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目经济效益
指标
|  | 社会效益 |  | 指标1：数字档案馆支撑平台建设项目 |  |  | 服务专业教学、研究、社会服务需要，专业特色突出，服务档案学专业及其他专业至少350名学生，14门实验课程教学任务。 |  | 完成 | 10 |  | 9
|  |  |  | 指标2：虚拟仿真实验教学项目 |  |  | 为华北五省区档案保护人才培训提供支持；受益学生人数至少200人次/年。 |  | 未完成 |  |  |  |  | 受疫情影响，项目进度有所滞后
改进措施：正在修改完善，2022年实现目标。
|  |  |  | 指标3：《数字档案馆》在线课程包建设项目 |  |  | 建设在线课程资源，辅助课堂教学；增加学生学习手段，提高学生学习效率，共享教学资源；搭建课程建设平台，为建设国内领先的在线一流课程创造条件 |  | 完成
|  |  |  | 指标4：声影北京建设项目 |  |  | 打造老北京文化口述摄像采工作室，拓展第二课堂，打通第一课堂和第二课堂；完成课程宣传视频拍摄，形成北京文化和红色文化声像档案经典作品；创新教学实践模式，培养学生声像档案采集、处理和编研能力 |  | 完成
|  | 生态效益 |  | 生态效益指标 |  |  | 符合国家绿色、节能、环保等政策的要求 |  | 符合 | 10 |  | 8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目生态效益
指标
| 满意度 | 服务对象满意度标 |  | 指标1：行业 |  |  | 满意，在行业中得到认可与赞许 |  | 档案学专业再次被学校推荐参加国家一流本科专业评选专业承担中国档案学会档案文化专业委员会工作；在业界产生广泛影响 | 10 |  | 8.7 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
指标
|  |  |  | 指标2：学生 |  |  | 满意 |  | 学生满意度在95%以上
|  |  |  | 指标3：家长 |  |  | 达到期望值 |  | 满意，无投诉
总分 | [9 empty] | 100 |  | 86.85