## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称 |  | 教师队伍建设-长城学者（北京市中学生网络素养教育实践研究）
主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学
项目负责人 |  | 杭孝平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62004563
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 10.4783万元 | 10.4783万元 |  | 9.9275万元 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政 | [6 empty] | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、开展北京市中学生网络素养现状调查； | [5 empty] | 第一、第二、第三条均完成；第四条因为疫情原因无法召开。
二、发表学术文章2篇；
三、出版学术刊物一本；
四、召开2021年首都网络素养论坛
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  | 5次 | 15次 | 10 |  | 9.6 |  | 项目尚有完善提高空间，部分受疫情影响，后续将努力提高项目完成情况
|  | -20 | 参加学术会议
|  |  | 指标2： |  |  | 2篇 | 5篇 | 5 |  | 5
组织课题组成员发表文章
|  |  | 指标3： |  |  | 3-5次 | 6 | 5 |  | 5
邀请同行学术报告
|  | 质量指标 | 指标1： |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5
|  | -20 | 横向课题一项
|  |  | 指标2： |  |  | 1 | 2 | 8 |  | 7.6 |  | 项目尚有完善提高空间，有待持续加强
高水平论文C刊
|  |  | 指标3： |  |  | 1 | 1 | 7 |  | 6.8 |  | 项目尚有完善提高空间，有待持续加强
出版刊物一本
|  | 时效指标 | 2021年11月底前 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 4.8 |  | 受疫情影响，进度有所滞后
-5
|  | 成本指标 | 控制在10.4783万元之内 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 4.8 |  | 支出减少
-5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带领本项目团队在网络素养研究方面进入国内前沿研究领域产出具有标志性的学术成果，提升本团队在国内学术影响力 |  |  | 完成 | 完成 | 15 |  | 13.8 |  | 项目尚有完善提高空间，社会效益有待提高，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： |  |  | 95% | 98% | 5 |  | 5
师生满意度达到
|  |  | 指标2： |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4.4 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
满意度达到
总分 | [7 empty] | 85 |  | 81.3