## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 科技创新服务能力建设—服务北京全国文化中心的智库建设（分类发展）
主管部门 |  | 北京联合大学科学技术处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 应用文理学院
项目负责人 |  | 张宝秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910811430
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 160 | 160 |  | 151.706 |  | 10 |  | 94.8% |  | 9.48
|  | 其中：当年财政 |  | 160 | 160 |  | 151.706 |  | — |  | 94.8% |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1: 科研项目到账经费2100万元，新增合同经费2500万元； | [5 empty] | 1.科研项目到账经费6918.02万元，新增批复/合同经费8675.94万元。
| 目标2：培育省部级以上级别纵向科研项目80项； | [5 empty] | 2.培育省部级以上级别纵向科研项目超过80项，因部分类别的项目申报有指标限制，经过遴选实际上报76项。
| 目标3：获批省部级以上级别纵向科研项目10项； | [5 empty] | 3.获批省部级以上级别纵向科研项目10项；
| 目标4：发表C刊以上级别学术论文50篇； | [5 empty] | 4.发表C刊以上级别学术论文57篇；
| 目标5：出版学术著作17部； | [5 empty] | 5.签订出版著作合同18 部。
| 目标6：培育高级别重点和重大科研项目2-4项； | [5 empty] | 6.培育高级别重大、重点科研项目13项；
| 目标7：支持和培育2021-2022年国内或国际有影响的学术会议3项。 | [5 empty] | 7.支持和培育2021-2022年国内或国际有影响的学术会议1项。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
效 | [5 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：科研项目到账经费和新增合同经费（万元） |  |  | 2100、2500 | 6918.02、8675.94 | 10 |  | 10
标 |  |  | 指标2：培育省部级以上级别纵向科研项目（项） |  |  | 80 | >80 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：获批省部级以上纵向科研项目（项） |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5
|  |  | 指标4：发表C刊以上级别学术论文（篇） |  |  | 50 | 57 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：出版学术著作（部） |  |  | 17 | 18 | 5 |  | 5
|  |  | 指标6：培育高级别重点和重大科研项目（项） |  |  | 2022-02-04 | 13 | 5 |  | 5
|  |  | 指标7：支持和培育2021-2022年国际国内有影响的学术会议（场） |  |  | 3 | 1 | 5 |  | 2.23 |  | 受疫情影响，三山五园学术研讨会和2021年中国社会文化地理学术研讨会未能如期举行，会议经费结余。在今后的预算中将充分考虑突发事件的因素，使预算更加合理，提高执行效率
|  | 质量指标 | 指标1：科研项目合同签订 |  |  | 规范合同管理，保质保量完成相关服务 | 合同签订、管理规范，服务质量高 | 2 |  | 1.6 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续做好保障工作，确保项目顺利进行
|  |  | 指标2：项目级别 |  |  | 省部级以上项目 | 完成的项目指标均为省部级以上级别 | 2 |  | 2
|  |  | 指标3：论文级别 |  |  | C刊以上级别 | 完成的论文指标均为C刊以上级别 | 2 |  | 2
|  |  | 指标4：学术著作质量 |  |  | 在高水平出版社出版优秀学术著作 | 著作签订合作出版社均为知名高水平出版社，著作均为学科专业高水平著作或高级别项目成果 | 2 |  | 2
|  |  | 指标5：增加国际国内学科影响力 |  |  | 支持和培育2021-2022年国际国内有影响的学术会议重大重点项目 | “北京学高精尖学科建设总结暨北京学研究基地工作会”达到预期影响力 | 2 |  | 1.8 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将持续提高影响力
|  | 时效指标 | 指标：进度百分比 |  |  | 按照项目进度计划执行 | 按进度执行 | 5 |  | 4.8 |  | 进度受疫情有所影响，项目有所滞后
|  | 成本指标 | 指标：预算控制 |  |  | 按照经费预算额度控制成本支出 | 按照预算控制成本 | 5 |  | 4.8 |  | 进度受疫情有所影响，项目有所滞后
|  | 社会效益 | 指标：社会影响力 |  |  | 产生良好的社会影响，扩大学校、各学科的社会影响力 | 达到预期效果。主要体现在产出成果被多个合作单位采纳运用，服务于相关部门决策，对北京全国文化中心建设工作提供厚实的理论与实践支持，通过科学研究加强学科、学术队伍建设、提高学术水平、培养骨干人才 | 20 |  | 18.7 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善改进工作，努力提高项目社会效益
指标
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标：满意度 |  |  | 教师、学生满意度95%以上 | 达到预期 | 10 |  | 9.7 |  | 项目尚有完善提高空间，后续将积极完善工作，持续提高服务对象满意度
指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.11