附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—教育专题电视节目2021年宣传制作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育新闻中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 薛雨桐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 52597633 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 318 | 318 |  | 318 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 318 | 318 |  | 318 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年拟全年制作播出27期常规电视节目及6期专题电视节目，每期节目时长50分钟左右，节目将围绕党史学习教育、家庭教育、教育政策改革等社会关注的主题，通过深入走访、调研，找到家长和学校真正关心的话题，运用生动测试、互动体验、情景再现、街头采访、动漫等多种表现方式，将教育理念和教育政策宣传展示给电视机的家长，让学校与家庭、社会达成“三位一体”的融合，凝聚共识。服务对象满意度达90%以上。 |  |  |  |  |  | 截至2021年12月31日，教育专题电视节目《同心家长会》《非常向上》共在北京电视台科教频道录制播出33期节目，其中专题节目6期，常规节目27期，平均收视率为0.24，节目满意度近99%，项目实施进展顺利，成效显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （总分值20） | 节目播出总期数 |  |  | 33期 | 33期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 播出频率 |  |  | 周播，暑期等特殊节点系列化播出 | 周播，暑期等特殊节点系列化播出 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （总分值15） | 节目专题策划率 |  |  | 100% | 100% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 领导批阅、圈示数 |  |  | 1次 | 1次 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （总分值13） | 节目完成进度 |  |  | 确保在2021年12月底前完成 | 2021年12月31日前完成33期节目制作播出 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （总分值2） | 成本节约率 |  |  | 318万元 | 318万元 | 2 |  | 0 |  | 严格按照预算执行，无节约成本 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标（总分值30） | 传播影响力 |  |  | 宣传解读教育政策、展示教育亮点特色、传播先进家庭教育理念，营造良好社会氛围 | 33期节目围绕北京市重大教育政策的发布和解读、四史教育、教改成果、名师风采展示、家庭教育理念等内容录制制作，营造良好社会舆论氛围 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （总分值10） | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |