附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展——首都教育改革发展专题宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育新闻中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王思萌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18101355886 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 326.2 | 326.2 |  | 296.1737 |  | 10 |  | 90.80% |  | 9.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 326.2 | 326.2 |  | 296.1737 |  | — |  | 90.80% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织12次集体采访，宣传报道首都教育改革发展的成果。组织专家学者对中高考试题、义务教育入学政策等进行专业评价，有效引导舆论。组织现代教育大讲堂9期节目，向师生、家长传播先进教育理念。编印40期《首都教育专刊》，传递首都教育正面声音。制作播出60期特别关注“教育新视点”系列专栏，解读教育政策，报道教育动态，营造良好氛围。编制720册首都教育改革发展宣传报道汇编，总结工作成果。在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%及以上。 |  |  |  |  |  | 组织12次集体采访，宣传报道首都教育改革发展的成果。组织专家学者对中高考试题、义务教育入学政策等进行专业评价，有效引导舆论。组织现代教育大讲堂9期节目，向师生、家长传播先进教育理念。编印30期《首都教育专刊》，传递首都教育正面声音。制作播出60期特别关注“教育新视点”系列专栏，解读教育政策，报道教育动态，营造良好氛围。编制720册首都教育改革发展宣传报道汇编，总结工作成果。在影响时间上，整个项目的影响时间持续一年，达到服务对象满意度90%及以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （总分值20） | 指标1：采访发稿量 |  |  | 2000 | 2000 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：采访报道次数 |  |  | 12次 | 12次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织现代教育大讲堂节目期数 |  |  | 9期 | 9期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：《首都教育专刊》刊发期数 |  |  | 40期 | 30期 | 4 |  | 3 |  | 因教育系统事业单位改革，我单位与现代教育报等几家单位合并组建北京教育融媒体中心，2021年度申报的与现代教育报合作的《首都教育》专刊制作费及印刷费的整年费用因单位合并，只能支出75%，其余资金已交回财政，年度指标因此由40期减少为30期。 |  |
|  |  |  | 指标5：“教育新视点”电视节目期数 |  |  | 60期 | 60期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：首都教育改革发展宣传报道汇编册数 |  |  | 720册 | 720册 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （总分值15） | 指标1：稿件自采自编率 |  |  | 80% | 80% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：报纸投递数量 |  |  | 88万份 | 88万份 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：领导批阅、圈示数 |  |  | 2次 | 2次 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：报道首发率 |  |  | 90% | 90% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （总分值13） | 指标1：当日报纸当日投递率 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重大、突发事件报道及时性 |  |  | ≤12小时 | ≤12小时 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （总分值2） | 成本节约率 |  |  | 326.2万元 | 296.1737万元 | 2 |  | 0.18 |  | ①因教育系统事业单位改革，财政经费到账较晚，为保证支出进度，2021年主动缴回劳务费8.39万元，误餐费2.1万元。 ②因教育系统事业单位改革，我单位与现代教育报等几家单位合并组建北京教育融媒体中心，2021年度申报的与现代教育报合作的《首都教育》专刊制作费及印刷费的整年费用因单位合并，只能支出75%，共计52.62万元，结余17.54万元已交回财政。 ③项目结余资金1.9963万元，结余资金涉及首都教育改革发展专题采访保障费、劳务费, 在保质保量完成采访任务的前提下，尽量控制采访人数，劳务、用餐等金额略有减少。 |  |
|  |  | 社会效益指标（总分值30） | 传播影响力 |  |  | 传播影响力有所提升 | 传播影响力有所提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （总分值10） | 服务对象满意度≥90% |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.28 |  |  |  |