附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—制作教育融媒体视频产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育新闻中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵园园 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810436466 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 62.9 | 62.9 |  | 62.9 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 62.9 | 62.9 |  | 62.9 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.歌华有线点播平台首都教育专区正常播出运维； 2.全市城市户外大屏播出教师节公益宣传片。 |  |  |  |  |  | 1.2021年歌华有线点播平台首都教育专区面向全市中小学师生家长群体提供教育信息传播平台，全年播出运维正常； 2.2021年9月9日-10日教师节期间，世贸天阶、来福士广场等热门场所户外大屏滚动播出“为教师节亮灯”宣传海报，营造教师节热烈氛围，中国教育电视台、北京电视台现场连线报道。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 （总分值20） | 歌华点播平台 |  |  | 365天播出 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 城市户外大屏 |  |  | 教师节9月9日至10日滚动播出2天 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 （总分值15） | 歌华点播平台运维正常，无播出事故 |  |  | 专区平台建设质量符合教育宣传政策要求和广播电视播出要求 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 城市户外大屏在教师节宣传指定时段按时滚动播出，无播出事故 |  |  | 户外大屏播出质量符合宣传片播出要求 | 100%完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 （总分值13） | 歌华点播平台全年运维正常 |  |  | 歌华点播平台全年运维正常 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 城市户外大屏在教师节宣传指定时段按时播出 |  |  | 城市户外大屏在教师节宣传指定时段按时播出 | 100%完成 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 （总分值2） | 成本节约率 |  |  | 62.9万元 | 62.9万元 | 2 |  | 0 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标（总分值30） | 歌华有线点播平台覆盖全市600余万家庭，首都教育专区发挥了首都教育政策宣传、信息服务的平台功能，日益成为服务首都教育群体政策信息需求的关键平台 |  |  | 歌华有线点播平台覆盖全市600余万家庭，首都教育专区发挥了首都教育政策宣传、信息服务的平台功能 | 100%完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 城市户外大屏均为热门场所，人流量大，主流电视台现场连线报道，有效扩大宣传影响力 |  |  | 城市户外大屏均为热门场所，人流量大，主流电视台现场连线报道，有效扩大宣传影响力 | 100%完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 （总分值10） | 歌华有线点播平台服务于市教育两委宣传工作需求，服务于广大师生家长，具有较高的知名度和满意度 |  |  | 95% | 100%完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 城市户外大屏教师节宣传在线上线下营造了良好的教师节氛围，在倡导“尊师重教”中发挥了正面宣传的积极作用 |  |  | 95% | 100%完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |