项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-小学生交通安全帽（小黄帽）采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京学校后勤事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王帅 |  |  |  |  | 联系电话 | 51686848 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 776.5964 |  | 776.5964 | 775.7220 | 10 | 99.99% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 776.5964 |  | 776.5964 | 775.7220 | — | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 北京市道路交通发展迅速，机动车数量日益增长，学生道路交通安全受到普遍关注。小学生年龄幼小，独立行为能力尚不成熟，有必要配戴特有的警示标志，提醒机动车驾驶员减速避让，减少交通事故的发生。此项目是通过预算资金投入和采购项目物品，为小学生交通安全路队制活动开展提供基础物质保障。 |  |  |  |  |  | 做好小黄帽采购配发工作，新制定小黄帽采购配发工作流程，规范小黄帽配发工作，全年共采购小黄帽19.3514万套。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购小黄帽的数量 |  | 19.3514万套 |  | 19.3514万套 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购的小黄帽达到行业质量标准 |  | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 通过专业机构检测 |  | 达到预期目标 |  | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 小黄帽配发到位时间 |  | 9-10月 |  | 11月 | 10 | 7 | 疫情影响；优化配发流程 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | 不超过预算数 |  | 不超过预算数 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 采购小黄帽的平均价格 |  | 40元/套 |  | 40元/套 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 指标 |  | 无偿配发小黄帽体现对学生的关心和爱护 |  | 达到预期目标 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 |  | 为交通安全路队制活动提供基础物质保障 |  | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 发放工作满意度 |  | 各区对整体发放工作普遍满意 |  | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |