附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-平安校园建设推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校后勤事务中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 纪心光 |  |  |  | 联系电话 |  | 51686848 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.534 | 37.534 | 4.178929 |  | 5 |  | 11.13% |  | 1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.534 | 37.534 | 4.178929 |  | — |  | 11.13% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过继续深入推进中小学校“平安校园”建设工作，进一步巩固上阶段“平安校园”建设工作的经验与成果，有利于继续提高中小学校校园安全风险防控与突发事件应对能力，完善中小学校校园安全管理责任和管理制度，全面提升本市中小学校的安全管理水平，保障全市学生的学习环境，适应“十四五”时期的新形势、新挑战、新任务。落实“平安北京”，“平安校园”的总体要求。该项目具有良好的“社会效益”，通过校园安全标准化管理建设工作的推进，进一步完善中小学校校园安全管理责任和管理制度，全面提升本市中小学校的安全管理水平，保障全市中小学生安定和谐的学习环境。 |  |  |  |  | 中心积极配合市教委学校后勤处组织开展对各区“平安校园”建设验收达标情况的第三方评价，参与现场达标验收，并做好平安校园建设开展以来相关数据统计工作。二是协助市教委学校后勤处做好校园周边交通及治安环境的综合治理、校园安全工作联合检查、秋季开学专项督导和《北京市中小学校幼儿园安全管理规定(试行)》落实“回头看”等工作。三是完成“十三五”校（园）长安全培训计划收关工作，累计培训全市中小学幼儿园校（园）长约3600名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障全市教育系统安全稳定 |  | 中小学3200余所（含职业高中），在校生近130余万人。 | 中小学3200余所（含职业高中），在校生近130余万人。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人数 |  | 约200人次 | 约3600人次 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 赴各区检查指导 |  | 根据年度工作安排，计划赴各区检查指导 | 17区 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训效果 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 按照计划执行 |  | 严格按照计划执行 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  | 37.534万元 | 未超过预算数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过培训提高校长园长的校园安全责任意识，强化安全责任落实，提升依法履职能力。通过开展大检查工作，进一步提高各学校对安全工作的认识，加强重视，提高隐患排查和安全保卫工作水平。 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过此项工作了树立中小学生较强的安全意识。 |  | 得到提升 | 达到预期目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参加培训人员满意度 |  | 参加培训人员基本满意 | 参加培训人员基本满意 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |