附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-校办企业体制改革与清理规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市校办产业管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 卜艳光 |  |  |  |  | 联系电话 | 64202855 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 31.3662 |  | 31.3662 | 18.9 | 10 |  | 60.26% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.3662 |  | 31.3662 | 18.9 | — |  | 60.26% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为贯彻《国务院办公厅关于高等学校所属企业体制改革的指导意见》（国办发【2018】42号）、市委办公厅、市政府办公厅《市属机关事业单位所办企业清理规范工作实施意见》（厅字〔2018〕3号）文件精神，落实市教委、市财政联合印发《北京市高等学校所属企业体制改革实施方案》的要求，根据社会与教育发展需求，市校产中心分阶段、分重点地进行校办产业体制改革与清理规范，与此同时不断加强和完善校办产业监督管理的各项工作，推进我市校办产业保持稳定健康持续发展。 |  |  |  |  |  | 贯彻落实了教育部以及市委、市政府相关文件精神，继续推进直属单位清理规范收尾工作，同时基本完成了高校企业体制改革工作。在清理规范和体制改革工作的基础上，加强和完善校办产业监督管理的各项工作，推进我市校办产业保持稳定健康持续发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成市财政局、市国资委校办企业年度决算和统计工作。 |  | 约110户企业 |  | 93户 |  | 10 |  | 8 | 部分企业已注销 |
|  |  |  | 指标2：组织体制改革和清理规范政策的培训，并提供配套法律、审计服务。 |  | 约80人 |  | 未集中培训 |  | 10 |  | 7 | 因受疫情影响，无法集中培训。采取分批次进行培训、辅导。 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成市财政局、市国资委校办企业年度决算和统计工作。 |  | 按照市财政局、市国资委工作要求，组织各单位所办企业填报各类报表，并通过审核。 |  | 按照市财政局、市国资委工作要求完成填报工作，并全部通过审核。 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：组织体制改革和清理规范政策的培训，并提供配套法律、审计服务。 |  | 针对各单位在体制改革、清理规范工作中遇到的问题及困难，召开培训会聘请专家进行讲解、分析，组织各单位就工作进行交流；同时中心聘用第三方的审计、法律事务所，提供专业的审计、法律服务，保障该项工作的圆满完成。 |  | 培训工作因疫情影响未能召开。审计及法律顾问，提供专业的财务及法律服务，有力的保障了清理规范和体制改革工作的开展。截止到2021年底，高校企业体制改革等各项工作已基本完成。 |  | 10 |  | 7 | 因受疫情影响，无法集中培训 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成市财政局、市国资委校办企业年度决算和统计工作。 |  | 2020年1月-2020年4月 |  | 2020年4月 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：组织体制改革和清理规范政策的培训，并提供配套法律、审计服务。 |  | 2020年1月-2020年12月 |  | 2020年11月 |  | 5 |  | 4 | 因受疫情影响，无法集中培训 |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 31.3662万 |  | 小于31.3662万 |  | 10 |  | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标：为高校企业体制改革做好服务保障工作，保持企业平稳有序改革，有利于国有企业改革的深入进行。 |  | 贯彻国务院办公厅、市委办公厅、市政府办公厅等相关文件精神，做好直属企业清理规范和高校企业体制改革收尾。 |  | 贯彻落实了教育部以及市委、市政府相关文件精神，完成了直属单位清理和高校企业体制改革工作。 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教育部、市财政局、市教委对直属单位企业清理规范工作和高校企业体制改革专项工作的满意度 |  | 教育部、市财政局、市教委对清理规范和体制改革工作的认可程度 |  | 教育部、市财政局、市教委认可了直属单位企业清理规范工作和高校企业体制改革工作进度及结果 |  | 5 |  | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：各校办企业对直属单位企业清理规范工作和高校企业体制改革专项工作满意度 |  | 各校办企业对推进直属单位企业清理规范和高校企业体制改革收尾工作的认可度 |  | ≥90% |  | 5 |  | 3 | 工作的组织开展得到了各企业的广泛认可，也对结论无异议，但未执行满意度调查，缺乏客观数据支撑 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 82 |  |