附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-设备购置-北京学校中学部图书购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910863372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 100.000000 |  | 100.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 100.000000 |  | 100.000000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 依据教育部印发的《中小学图书馆（室）规程（修订）》中要求中学人均藏书量以及中小学藏书分类比例等要求下，精准购置图书馆藏书。提高学生的阅读分析能力，陶冶学生的情操。于2021年按要求完成图书配置并投入使用，共产出五大类图书，不少于50000册。 |  |  |  |  |  | 已按要求完成图书配置 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：图书馆书籍数量 |  |  | ≥50000册 | 50000册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目论证及评审 |  |  | 2020年11月10日-2020年12月31日 | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标2：项目招投标 |  |  | 2021年1月1日-2021年2月28日 | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  |  | 指标3：实施完成 |  |  | 2021年8月30日以前 | 80% | 4 |  | 3.2 |  | 基本按照项目进度执行，个别节点有偏差。今后力争严格按照设定目标来执行。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制 |  |  | ≤100.000000万元 | 100.000000万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益指标 |  |  | 满足学校办学要求，落实立德树人根本任务，提升服务教育教学能力 | 100% | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生满意度指标 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9 |  | 实际收回样本量较少。今后将持续跟踪调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |