项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市中小学教师开放型在线研修计划组织管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  | 联系电话 |  | 51994771 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 214.548000 | 214.548000 | 214.548000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 214.548000 | 214.548000 | 214.548000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京市中小学教师开放型在线研修计划（试行）》的要求，为开放型在线研修2022年全年为全市中小学教师顺利开展提供组织管理服务保障，主要包括提供良好的平台云服务支持，聘请专职在线专家对研修数据内容进行审核标记确保研修服务和资源的质量，组建项目运营支持团队为教师提供多渠道的服务支持，通过技术和人工的方式对研修数据进行采集与分析，为每一位教师推荐最适合其教育教学能力提升的资源和服务，构建出基于数据分析和资源精准匹配的在线研修体系，解决区域教师发展不均衡的问题，保障《北京市中小学教师开放型在线研修计划（试行）》的顺利实施。 |  |  |  | 2022年，开放型在线研修项目在通州、密云、延庆、门头沟区顺利开展。项目实施平台运行稳定，指导教师、学员教师宣讲等运营活动推进有序。为保证在线研修的顺利实施，面向四个试点区学员教师开展集中宣讲5场，面向全市指导教师开展宣讲3场。通过名师直播讲堂、一对一实时研修、开放式检课三种形态共提供7381次在线研修活动的支持。组织3次座谈交流，分析线上研修效果。每学期面向指导教师和学员教师发放问卷（1次/学期，全年共2次），收集项目反馈，并对研修数据进行采集与分析，整理撰写一份全市教师研修质量分析报告。市区校三级协调小组紧密配合，项目整体运行良好，服务对象满意度高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：每年面向通州区、密云区、延庆区、门头沟区教师各组织1场宣讲，一年共4次。 | 4次 | 8次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：2022年预计支持27000次在线研修活动的开展。 | =27000次 | 7381次 | 5 |  | 1.37 |  | 受疫情等因素影响，教师参与度未达预期，2022年指导教师通过名师直播讲堂、一对一实时研修、开放式检课三种形态共提供7381次在线研修活动的支持。 |  |
|  |  |  | 指标3：每学期组织1次专职在线学科专家、参与教师针对研修效果的专家评估总结活动，一年共2次。 | 2次 | 3次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：每个学期末教师进行1次问卷调研，一年共2次。 | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：每年形成一份全市教师研修质量分析报告。 | 1份 | 1份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：组织管理项目运行。 | 优良中低差 | 优 （市区校三级协调小组紧密配合，目前项目整体运行良好） | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：资源、平台、工具使用效果百分比。 | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：面向各区的教师研修效果。 | ≥80% | ≥80% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：经费成本控制。 | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：支持在线研修计划顺利开展。 | 优良中低差 | 优 （项目自启动以来平台运行稳定，活动开展顺利，参与教师反馈良好） | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与研修教师的满意程度百分比。 | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.37 |  |  |  |