项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市远郊区小学英语骨干教师听说双提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  | 联系电话 |  | 66074788 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 153.8 | 153.8 | 153.8 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 153.8 | 153.8 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目旨在通过线上-线下相结合的任务驱动式的系列学习和研究活动，探索“跟进式、可持续”的教师成长新模式，在行动研究中促进农村小学英语骨干教师听说能力和听说教学能力的“双提升”, 并引领骨干教师发挥辐射作用，带动区域英语教师队伍成长，创新区域小学英语教育改革，提升区域小学英语学科教育质量。 阶段性目标： 1.促进每一位骨干教师英语听说能和听说教学能力的“双提升”，为区域打造一支具备引领、示范作用的骨干教师队伍。 2.通过英语教师听说能力和听说教学能力的“双提升”，进而带动农村地区小学英语课堂型态的变革，提升农村儿童的英语听说水平，促进农村儿童英语语言能力的全面发展。 3.发展出一套遵循规律、科学可行的教师英语听说能力和英语听说教学能力提升的课程体系和行动研究新模式。 |  |  |  |  | 面向166名远郊区小学英语教师，通过线上-线下相结合的任务驱动式的系列学习和研究活动，促进农村小学英语骨干教师听说能力和听说教学能力的“双提升”，探索“跟进式、可持续”的教师成长模式, 并引领骨干教师发挥辐射作用，带动区域英语教师队伍成长，创新区域小学英语教育改革，提升区域小学英语学科教育质量。 经过近一年的项目实施，已实现以下阶段性目标： - 促进了每一位骨干教师英语听说能和听说教学能力提升。 2.通过英语教师听说能力和听说教学能力的“双提升”，带动了农村地区小学英语课堂型态的变革，提升了农村儿童的英语听说水平，促进了农村儿童英语语言能力的全面发展。 3.发展出一套遵循规律、科学可行的教师英语听说能力和英语听说教学能力提升的课程体系和行动研究新模式。 4.为区域打造了一支具备引领、示范作用的骨干教师队伍。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施方案、项目实施计划、项目总结、学员满意度报告 |  | 4个文件 | 已经完成4个文件 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 小学英语听说课教学设计、小学英语听说课录像课例、教学随笔反思和听说课例分析 |  | 完成300个 | 已经完成300个小学英语听说课教学设计、小学英语听说课录像课例、教学随笔反思和听说课例分析 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 全员研修活动和小组研讨交流活动 |  | 全员研修活动不少于13次，小组研讨交流活动不少于42次 | 已经举行13次全员研修活动和42次小组研讨与交流活动 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养农村小学英语骨干教师，辐射区域教师 |  | 培养100名农村小学英语骨干教师，辐射2000人次以上 | 已经培养166名农村小学英语骨干教师，辐射3000人次 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目参与度、学员结业率和优秀学员比例达到一定值，通过前后测监测学员听说能力和听说教学能力得到提升 |  | 项目参与度、学员结业率不少于95%，优秀学员比例达到30%，学员听说能力和听说教学能力得到提升 | 项目参与度、学员结业率大于95%，优秀学员占比达到30%，学员听说能力和听说教学能力得到提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月底前完成 |  | 完成 | 受疫情等因素影响，项目预计于2023年10月份完成全部实施工作 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在年度预算额度之内 |  | 总成本控制在年度预算额度之内 | 总成本控制在年度预算额度之内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 建立适合农村小学英语教师的系列听说学习资源 发展出一套遵循规律、科学可行的教师英语听说能力和英语听说教学能力提升的课程体系和行动研究新模式 产出优秀教学设计、产出优秀教学课例、产出优秀教学反思和课例分析 培育100名农村小学英语骨干教师 |  | 30个 实现教师听说能力、听说教学能力和行动研究能力的提升 共计300个 100人 | 已经完成30个适合农村小学英语教师的听说学习资料包 教师的听说能力、听说教学能力和做行动研究的能力有所提升 完成产出498个优秀教学设计、产出优秀教学课例、产出优秀教学反思和课例分析 培养166名农村小学英语骨干教师 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 通过培育100名郊区农村小学英语教师，并引领其发挥示范辐射作用，带动区域更多普通教师成长，培育区域农村小学英语教师队伍 |  | 有所提升 | 辐射区域更多普通教师，带动区域小学英语教师队伍提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过提升农村小学英语教师的听说能力和听说教学能力，进而提升农村儿童的英语听说水平，推动区域小学英语教育教学改革与发展 |  | 有所提升 | 1.促进英语教师听说能力和听说教学能力“双提升”； 2.促进农村儿童的英语听说能力提升 3.推动区域英语教育改革与发展 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培育骨干教师，并辐射学员所在学校和所在区域，切实发挥项目的可持续影响 |  | 得到提升 | 项目学员、所在学校和所在区域长期受益 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 学员满意度、学员所在学校的满意度、学员所在区域的满意度 |  | 满意度95%以上 | 受培训教师、所在学校、所在区域满意度95%以上 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |