项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 | 市教委立项项目-新时代北京职业院校德育工作创新实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 市教委本级事业财务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 高飞 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 010-51994942 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 79.875 | 69.985 |  | 69.985 |  |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 79.875 | 69.985 |  | 69.985 |  |  |  | — |  |  | 100% |  |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年依据《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的实施意见》与北京市各职业院校相关德育管理负责人开展研讨，不断增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平，将学生培养成为有理想、有本领、有担当的全面发展社会主义建设者和合格公民。 阶段性目标： 第一阶段：依据《关于加强和改进新时代中等职业学校德育工作的实施意见》，组织开展全市北京市职业院校“文明风采”主题教育活动，邀请专家完成市级评审，遴选作品提交全国“文明风采”主题活动； 第二阶段：提升北京市德育工作队伍能力素质，举办北京市中职班主任能力大赛、 思政课教师说课比赛和课程思政教学设计比赛，组织评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任，并组织北京市职业院校思政和德育工作核心团队15人到外省市思政和德育工作知名职业院校和优秀企业专题培训交流。 第三阶段：提升职业院校学生综合素养，评选北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体，评选30个优秀学生社团。 第四阶段：提升北京职业院校思政和德育工作整体水平，遴选10所“三全育人”综合改革试点学校，升级建设10个“一校一品”优秀德育品牌。 主要预期经济效益或社会效益指标： 本项目是旨在增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平，推动北京职业教育向有特色、高质量、国际化发展。 |  |  |  |  |  | 严格按照计划，认真完成各阶段任务，已完成工作如下： - 遴选13所北京职业院校“三全育人”典型学校及典型案例； - 升级建设北京市“一校一品”优秀德育品牌，形成案例集； - 组织开展全市北京市职业院校“文明风采”主题教育活动，邀请专家完成市级评审，遴选作品提交全国“文明风采”主题活动； - 举办北京市中职班主任能力大赛，组建北京市代表队参加全国班主任能力比赛； - 组织北京市职业院校思政课教师说课比赛和课程思政教学设计比赛； - 组织评选北京市职业院校思政和德育工作优秀案例； - 开展北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任评选工作； - 评选北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体； - 评选北京职业院校劳动教育优秀课程资源视频、典型案例和劳动基地； - 评选首批北京市中等职业学校名班主任工作室； - 组织北京市职业院校思政和德育工作核心团队15人开展线上德育骨干能力提升培训； - 组织专家研讨优秀学生社团评选标准； - 通过项目实施，增强了北京市职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升了北京职业教育思政和德育工作的整体水平，推动了北京职业教育向有特色、高质量、国际化发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 遴选“三全育人”综合改革试点学校 |  |  | ＝10所 |  | 13所 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 升级建设“一校一品”优秀德育品牌 |  |  | ＝10个 |  | 10个 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 思政与德育工作相关论文、案例、课题评审 |  |  | 10月 |  | 完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 评选优秀学生社团 |  |  | 10月-12月 |  | 完成 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 已组织相关专家完成社团评优标准制定工作，受疫情影响，无法进校开展优秀社团评选活动 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 举办北京市职业院校“文明风采”主题教育活动 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 举办北京市中职班主任能力大赛 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 举办北京市职业院校思政课教师说课比赛 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 思政与德育工作相关论文、案例、课题评审 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成遴选“三全育人”综合改革试点学校 |  |  | 高质量完成遴选“三全育人”综合改革试点学校 |  | 高质量完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成升级建设“一校一品”优秀德育品牌 |  |  | 高质量完成升级建设“一校一品”优秀德育品牌 |  | 高质量完 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成开展北京市职业院校“文明风采”主题教育活动 |  |  | 高质量完成开展北京市职业院校“文明风采”主题教育活动 |  | 高质量完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量举办北京市中职班主任能力大赛 |  |  | 高质量举办北京市中职班主任能力大赛 |  | 高质量完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量举办北京市职业院校思政课教师说课比赛 |  |  | 高质量举办北京市职业院校思政课教师说课比赛 |  | 高质量完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量举办课程思政教学设计比赛 |  |  | 高质量举办课程思政教学设计比赛 |  | 高质量完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任 |  |  | 高质量评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任 |  | 高质量完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 举办课程思政教学设计比赛 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 评选北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 评选优秀学生社团 |  |  | ＝30个 |  | 0 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 已组织相关专家完成社团评优标准制定工作，受疫情影响，无法进校开展优秀社团评选活动 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 核心团队15人到外省专题培训交流 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 受疫情影响，无法去往外地学习交流，已按计划组织线上交流培训，相关费用已主动上缴财政 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任 |  |  | ＝1次 |  | 1次 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体评选工作 |  |  | 高质量完成北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体评选工作 |  | 高质量完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成核心团队15人到外省专题培训交流 |  |  | 完成核心团队15人到外省专题培训交流 |  | 完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 受疫情影响，无法去往外地学习交流，已按计划组织线上交流培训，相关费用已主动上缴财政 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成优秀学生社团评选 |  |  | 高质量完成优秀学生社团评选 |  | 未完成 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 已组织相关专家完成社团评优标准制定工作，受疫情影响，无法进校开展优秀社团评选活动 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量完成思政与德育工作相关论文、案例、课题评审 |  |  | 高质量完成思政与德育工作相关论文、案例、课题评审 |  | 高质量完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 遴选“三全育人”综合改革试点学校 |  |  | 10月-12月 |  | 完成 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 升级建设“一校一品”优秀德育品牌 |  |  | 10月-12月 |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办北京市职业院校“文明风采”主题教育活动 |  |  | 3月-5月 |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办北京市中职班主任能力大赛 |  |  | 6月-8月 |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办北京市职业院校思政课教师说课比赛 |  |  | 6月-8月 |  | 完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办课程思政教学设计比赛 |  |  | 6月-8月 |  | 完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 评选北京市中职学校“紫禁杯”优秀班主任 |  |  | 5月-6月 |  | 完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 评选北京市优秀学生、北京市三好学生、北京市优秀学生干部和北京市优秀班集体 |  |  | 5月-6月 |  | 完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 核心团队15人到外省专题培训交流 |  |  | 9月 |  | 完成 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 受疫情影响，无法去往外地学习交流，已按计划组织线上交流培训，相关费用已主动上缴财政 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 评选一批优秀教师、优秀学生，形成典型案例，在全市推广，增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平 |  |  | 评选一批优秀教师、优秀学生，形成典型案例，在全市推广，增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平 |  | 完成 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意 |  |  | 满意 |  | 完成 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |