项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市职业院校教材建设与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 项明 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51994969 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 64.932 |  | 51.976 |  | 51.976 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 64.932 |  | 51.976 |  | 51.976 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 教材是立德树人的重要载体，通过本项目建设工作，明确教材建设的基本思路及整体规划，建立教材管理体系，落实立德树人根本任务。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，严格依法依规，全面排查本市职业院校教材内容，及时发现和纠正存在的突出问题，确保教材正确政治方向和价值导向。建立健全教材监管长效机制。以本次教材建设及管理项目为契机，进一步加强党对教材工作的全面领导，建立健全市级统筹、上下联动、部门协同的教材工作机制，形成常态化的教材核查把关机制，夯实教材管理责任 |  |  |  |  |  | 北京职业教育教材建设与管理工作在2022年全面贯彻党的教育方针，积极推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材；严格执行国家教材工作相关规定，高水平、精细化推进公共基础课教材和特色专业课教材建设；基本形成全面覆盖我市职业院校的教材管理体系，教材编写、审核、出版、选用等环节得到有效规范；创新使用信息技术手段提升教材建设与管理的效能，不断提升职业教育教材建设与管理水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 外省市教材建设调研报告 |  | ＝1套 |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  | 因疫情原因，未组织院校教师外省考察，该项费用未支出，相关费用已主动上缴财政 |  |
|  |  | 数量指标 | 教材数据库 |  | ＝1个 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校教材建设委员会 |  | ＝1个 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校教材编写机构 |  | ＝1个 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校选用使用教材检查报告 |  | ＝1套 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 北京市职业院校优秀教材遴选活动 |  | ＝1次 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成全市中专学校、高职院校学校教材内容排查 |  | ＝1次 |  |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 重点抽查中专学校和高职院校教材内容排查 |  | ＝1次 |  |  | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 排查报告 |  | ＝1个 |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 持续推进规范学校教材建设 |  | ≤12月 |  |  | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 厉行节约，严控经费使用 |  | 严格按照批复额度执行 |  |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 彻底消除教材意识形态隐患，全面贯彻党的教育方针，严格依法依规，建立完善职业院校教材建设规范及管理细则，确保教材正确政治方向和价值导向 |  | 进一步强化职业院校教材建设,提高教材审核选用质量,严把教材选用流程，建立完善职业院校教材建设规范及管理细则，确保教材正确政治方向和价值导向 |  |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健全教材监管长效机制 |  | 以本次教材建设与管理项目为契机，建立健全市级统筹、上下联动、部门协同的教材工作机制，形成常态化的教材建设、核查把关机制，夯实教材管理责任 |  |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | ≥5年 |  |  | 进一步强化健全教材建设与监管长效机制 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教学规范管理 |  | ＝90% |  |  | >95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |