项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-学习型城市建设推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈敬文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51994718 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 152.2465 |  | 152.2465 | 152.2425 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 152.2465 |  | 152.2465 | 152.2425 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.配合全国终身学习活动周的宣传理念和具体举措，北京市各个城区结合本区自身情况开展具有地域独特品质的终身学习活动,通过学习周网络平台、平台与全国联网，延续活动周成果，推动终身学习可持续发展。 2.组织学习助推北京中心城区社区治理创新,开发社区学习型组织指标体系,培育学习型示范组织。 3.完成《国内外学分银行制度调研报告》、《北京市学分银行制度设计研究报告》、《北京市学习型城市建设跨部门合作机制研究报告》等调研报告。 |  |  |  |  |  | 1.按时完成学习周开幕式、学术讲座、宣传片的拍摄，以及学习之星、终身品牌、优秀教育机构评选、直播服务、社区教育管理者能力提升项目、老年教育综合服务项目各项任务。 2.开发社区治理学习型组织的测量指标，培育和建设优秀学习型组织，组织学习助推城区精细化治理，打造学习基地促进城教融合。 3.完成《国内外学分银行制度调研报告》、《北京市学分银行制度设计研究报告》、《北京市学习型城市建设跨部门合作机制研究报告》等调研报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与学习周总人数 |  | ≥200万人 |  | 1.6万余人参加开幕式 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 能力提升项目 |  | ≥2个 |  | 5个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 社区学习型组织指标 |  | ＝1套 |  | 1套 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 完成调研报告 |  | ＝2套 |  | 4套 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 讲座、活动满意度 |  | ≥80% |  | ≥80% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到示范标准 |  | 通过专家评审，达到示范标准 |  | 达到一定示范标准 | 7 |  | 5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  | 质量指标 | 调研报告质量较高 |  | 科学、客观、可操作，为政府提供决策支持 |  | 为政策决策提供有益参考 | 7 |  | 5 |  | 有待进一步提升 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 |  | 严格按照预算批复额度执行 |  | 严格按照预算批复额度执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 制定工作计划 |  | 按照既定工作计划完成 |  | 按照既定工作计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学习活动进社区 |  | ≥100万人 |  | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推进学习型城市建设 |  | 覆盖全市16个城区 |  | 覆盖全市16个城区 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 |  | 良好 |  | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 质量满意度 |  | 良好 |  | 良好 | 5 |  | 4 |  | 有待进一步提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |