项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0可行性研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074788 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 313.5 |  | 313.5 | 313.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 313.5 |  | 313.5 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年，北京市各区全部完成能力提升工程的培训任务，基本实现“三提升一全面”的总体发展目标：校长信息化领导力、教师信息化教学能力、项目团队信息化指导能力显著提升，全面促进信息技术与教育教学融合创新。 |  |  |  |  |  | 本年度共有13个区1167所学校。61773名教师参加了培训，积累优秀案例80个，目前80个案例已全部上线。北京市各区全部完成能力提升工程的培训任务，基本实现“三提升一全面”的总体发展目标：校长信息化领导力、教师信息化教学能力、项目团队信息化指导能力显著提升，全面促进信息技术与教育教学融合创新。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参训人次 |  | 100000 |  | 121782 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 研修通过率 |  | 95% |  | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划推进 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在年度预算额度之内 |  | 控制在313.5 |  | 总成本控制在年度预算额度之 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 教师信息技术应用能力、校长信息化领导力、培训团队指导力 |  | 有所提高 |  | 教师信息技术应用能力、校长信息化领导力、培训团队指导力信息技术应用能力显著提高。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教师信息技术应用能力、校长信息化领导力、培训团队指导力 |  | 有所提高 |  | 教师信息技术应用能力、校长信息化领导力、培训团队指导力信息技术应用能力显著提高。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参训满意度 |  | ≥95% |  | 98.5% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |