项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市中学教师开放型在线辅导计划组织管理服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  | 联系电话 |  | 51994771 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 792.5698 | 792.5698 | 792.5698 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 792.5698 | 792.5698 | 792.5698 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市教育委员会、北京市财政局《北京市中学教师开放型在线辅导计划（试行）》的要求，为全市师生顺利开展在线辅导提供组织管理服务保障，主要包括专职在线专家审核和指导、项目运营支持服务、面向各区辅导教师和学生进行集中宣讲和区域交流活动、提供音视频通话服务、面向辅导教师开展的学科专题网络直播示范课、对辅导数据进行采集与分析，基于辅导、师生问卷等数据邀请专家开展每个学期的项目效果研讨会。确保在线辅导项目顺利实施。 |  |  |  |  | 2022年,项目在全市18个区（含燕山、经开区）顺利开展。项目实施平台运行稳定，面向师生的宣讲、运营支持等各项工作有序推进，全市共有484所学校的2498名教师为28283名学生提供了41.8万次有效辅导，为师生线上辅导提供了技术、服务支持，对辅导数据和用户反馈进行采集与分析，整理撰写全市教师在线辅导质量分析报告两份；各项指标均符合绩效目标要求，市区校三级协调小组紧密配合，项目整体运行良好，服务对象满意度高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量 指标 | 指标1：每学期组织专职在线教师、学科首席专家和教研员开展项目成果研讨会 |  |  | ＝2次 | 3次 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标2：筛选全市各区典型学校约270所，组织应用指导、项目宣讲 |  |  | ≥540次 | 677次 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标3：每学期九个学科开设面向教师的学科专题直播示范课 |  |  | ≥18次 | 26次 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标4：面向全市各区的教师或学校负责人以区级为单位开展应用实践指导、规范辅导解读及项目宣讲 |  |  | ＝34次 | 40次 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标5：全市教师在线辅导质量分析报告（根据大数据得出的分学科、分知识点等的学情和辅导情况报告） |  |  | ＝2份 | 2份 |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：资源、平台、工具使用效果百分比 |  |  | ≥80% | ≥90% |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 指标2：组织管理项目运行 |  |  | 优良中低差 | 优 （项目自启动以来平台运行稳定，活动开展顺利，参与师生反馈良好） |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  | 指标3：面向各区辅导教师和学生宣讲后顺利使用平台效果百分比 |  |  | ≥80% | ≥90% |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 成本 指标 | 成本 指标 | 指标1：经费成本控制 |  |  | 优良中低差 | 优 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会 效益 指标 | 指标1：支持在线辅导计划顺利开展 |  |  | 优良中低差 | 优 （项目自启动以来各项工作有序、顺利开展，取得了良好的社会效益。获得多家媒体关注，获得北京市基础教育教学成果奖特等奖，为全国范围的“双减”工作提供借鉴） |  | 20 |  | 20 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：参与辅导师生的满意程度百分比 |  |  | ≥85% | ≥91% |  | 10 |  | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |