项目支出绩效自评表

（  2022年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-教育帮扶项目第三方评估服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴雅星 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.459 | 10.459 |  | 10.459 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟于2022年对2021年教育支援合作8个重点项目进行第三方评估，涉及对口支援、对口帮扶和对口协作和京津冀协同发展地区。秉持目标导向和问题导向，通过评估，找到当前项目实施过程中影响效益提升的瓶颈问题并及时解决，进一步明确工作标准。 |  |  |  |  |  | 克服疫情不利影响，完成8个调研报告。报告较为客观准确地反映了北京师范大学、首都师范大学、北京教育学院、北京援建雄安办学4所学校所抽查项目的实施情况，并对原因进行分析，提出下步解决建议。对上述单位有针对性改进工作有较好指导性和实效性。经济、社会、生态、可持续影响均达到80%以上，服务对象满意率90%以上。无超成本现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成8个调研报告 |  |  | 8 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 报告质量 |  |  | 评估报告科学充分，问题查找精准，所提建议具有针对性和可行性 | 承办单位业务能力较强，工作积极主动，较好完成了评估工作，报告质量较高。 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，赴雄安实地评估受到较大局限，调研不够深入，一定程度影响了个别评估报告的质量。 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 5月底前 | 12月底 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，实地评估项目推迟至疫情防控政策优化后实施。 |  |
|  |  | 成本指标 | 经费使用 |  |  | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升项目经费使用效益 |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 受疫情影响，实地评估不能充分展开，个别工作评估不到位。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 督促项目承办单位着力实施项目成效，产生良好社会效益。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 督促项目承办单位不断提升实施项目质量效益，提升经费使用效能。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进项目承办单位负责同志更加客观掌握项目实施实情，实现科学管理。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 第三方服务态度良好，工作认真负责且成效良好。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |