- 项目支出绩效自评表

- （  2022 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-北京市中小学生时事政策教育研究与实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈德时 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074595 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.36 | 29.36 |  | 29.36 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.36 | 29.36 |  | 29.36 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | ０ | ０ |  | ０ |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | ０ | ０ |  | ０ |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、组织开展小学生新童谣创作、传唱与评比活动： 在全市小学开展以爱党、爱国为主题的新童谣创编、传唱与评比活动，讴歌在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的新作为新成就，讴歌为党和人民事业奉献的英雄楷模，通过朗朗上口的童谣形式，培养学生对党和人民的热爱之情。 二、组织中学生时事辩论赛： 比赛旨在通过时事辩论的形式，引导学生对当下热点问题进行辨证分析和深入研究，使学生深刻认识国情，形成正确的价值判断，坚定“四个自信”，培养学生家国情怀和社会责任感。比赛由北京市16区及燕山地区根据指定名额选派代表队以学校为单位报名参赛，邀请高校教师、中学教研专家、社会精英等参与出辩题并担任评委。 三、组织社会实践挑战赛： 面向全市组织开展第十届北京社会实践挑战赛。引导学生关注现实、服务他人、奉献社会，培养学生创新意识、实践能力和社会责任感，将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。活动以提交项目成果的形式，通过实践报告、实践过程资料、收获感悟等内容呈现中学生参与社会、服务社会的风采。 四、组织中学生时事论坛活动 组织中学生深入学习习近平总书记重要讲话精神，积极撰写时评文章，录制时事脱口秀，开展时评作品征集评选工作，引导学生讲述冬奥故事，弘扬北京冬奥精神，传承北京“双奥之城”新的荣光，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，在全面建设社会主义现代化国家新征程中踔厉奋发、勇毅前进。 四个活动将覆盖学校300所左右，评选出获奖学生1000名左右，获奖教师500名左右，优秀组织学校50所左右。在学生之间、校际之间、区级之间形成时事政策教育学习的优良氛围。项目可助力学校德育内涵式发展，尤其是远郊区德育活动质量的有效提升。项目整合了中小学教研、大学相关院系、媒体、社会组织、政府等社会资源，形成全社会参与推进活动育人的良好效果。 |  |  |  |  |  | 一、2022年的主题为“请党放心 强国有我”，围绕活动主题开展线上研讨、调研及相关师生培训，引导学生从冬奥精神、新时代伟大成就、英雄故事、科学家故事等内容进行创作。并从全市16区、经开区及燕山地区征集到两百余篇优秀童谣，进行一二三等奖的评选。受疫情影响，项目开展过程中将研讨、调研、培训等部分线下工作转为了线上。由于沟通到位，指导及时，协调顺利，各区教委与广大学校给予了大力支持，按照项目预算与计划，有序完成项目中的各项内容，将项目资金使用到位。 二、组织辩论赛专家顾问开展辩论赛辩题、规则、赛事主题教育等的专题研讨，完成时事辩题库的筹备。协助、指导组织全市各区开展辩论赛，并进行辩论赛专题培训。由于受疫情影响，部分区级选拔赛在线上举行，市级比赛因疫情防控政策要求，在学生居家学习期间，将剩余赛事安排到2023年完成。本届赛事共有全市16区、经开区及燕山地区48支学校代表队参加。组织中学一线名师、教研员、大学思政课教师等10多位专家制定了50余道辩题作为比赛辩题库。同时邀请了中学政治学科、大学马克思主义学院教师，法律、互联网、传媒等多领域且拥有辩论背景的专业人士，资深学者等60余人担任评委。以市级比赛为引领，牵动全市16区、经开区及燕山地区纷纷开展区级赛事，参与活动的学校有150多所，2000余名师生参赛，再加上赛程中的选拔、培训，间接参与师生过万人，在首都的中学校园里掀起浓厚的辩论文化氛围。 三、第十届北京中学生社会实践挑战赛从2022年3月开启，以“请党放心 强国有我”为主题，号召全市中学围绕冬奥精神、十年非凡成就等组织学生开展丰富多样的社会实践活动，引导中学生从我做起、服务他人、奉献社会，培养学生实践能力和社会责任感。面向16区、经开区及燕山地区征集作品，并与市综合实践活动课程教研室合作，开展全市各区综合实践活动课程教研员培训与调研，征集到社会实践项目千余项，加上全市各区推选的优秀案例300余项，并进行奖项评选。考虑到新冠疫情影响，不方便做线下展示，加大了优秀项目的媒体宣传，在《中学时事报》“大课堂·实践”版面连续刊载20余个获奖项目。 四、与《中学时事报》版面互动，开展时事论坛调研与培训工作，并组织常规时事评论征集，已征集评选两百余篇优秀学生时评稿件。与年度十大新闻评选相结合的时事述评与时事脱口秀评选征集到各区提交的优秀作品400余篇，并对其进行一二三等奖项分类评选，获奖名单和作品将在《中学时事报》上刊登。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：小学生新童谣创作、传唱及评比 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：中学生时事辩论赛 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 85% | 10 |  | 8.5 |  | 受疫情影响，部分赛事挪到2023年完成 |  |
|  |  |  | 指标3:社会实践挑战赛 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4:中学生时事论坛 |  |  | 16区、经开区及燕山地区100所学校 | 100% | ５ |  | ５ |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1:评选获奖优秀学生 |  |  | 1000 | 100% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，辩论赛部分赛事挪到2023年完成 |  |
|  |  |  | 指标2：评选优秀指导教师 |  |  | 500 | 100% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，辩论赛部分赛事挪到2023年完成 |  |
|  |  |  | 指标3:评选优秀组织学校 |  |  | 50 | 100% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，辩论赛部分赛事挪到2023年完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：各类项目完成进度 |  |  | 按照计划推进、完成 | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，辩论赛部分赛事挪到2023年完成 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 29.36 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：中小学生思想政治素养、爱党爱国教育的规范化与质量 |  |  | 有所提升 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：参与学校师生对时事辩论、社会实践的兴趣度与综合能力 |  |  | 有所提升 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:相关学科教师的教育教学能力 |  |  | 有所提升 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：全市范围内、区域内学校的特色经验分享 |  |  | 有所推动 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：北京市中小学时事政策教育理论与实践体系构建 |  |  | 持续完善 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：相关培训教师满意度 |  |  | ≥90 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：相关项目学校满意度 |  |  | ≥90 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:相关项目师生、家长 |  |  | ≥90 | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.5 |  |  |  |