项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-提质培优行动计划管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51994985 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 70.196 | 69.896 |  | 69.896 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 70.196 | 69.896 |  | 69.896 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过制定项目实施方案，组织专家队伍，对承接提质培优任务的学校进行培训，并完成2022年北京市《提质培优行动计划》任务承接院校建设工作管理与质量监测、完成教育部开展的相关遴选工作、完成教育部管理平台数据填报。 |  |  |  |  |  | 完成49所提质培优建设任务学校培训工作；完成20所学校的入校调研工作；完成在线精品课程遴选工作；完成提质培优平台数据填报工作；完成年度建设绩效报告并上交教育部。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 提质培优建设学校入校调研 |  |  | ＝20所 | 20所 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 承接提质培优建设任务学校年度培训 |  |  | ＝4场次 | 4次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照预算批复额度执行 |  |  | 严格按照预算批复额度执行 | 严格按照预算批复额度执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底完成 |  |  | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 课堂革命典型案例 |  |  | ＝30个 | 30个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 在线精品课程 |  |  | ＝30个 | 30个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 承接建设任务学校办学质量 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 北京市职业教育全国影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 职业院校内涵建设和办学质量 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相对满意度 |  |  | ≥95% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |