项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 职业教育创新发展-贯通培养北京学院项目补贴中央高校经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994942 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1210 |  | 1210 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 1210 |  | 1210 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 市属高等学校与中央高校开展联合培养项目，培养适应现代化建设、掌握扎实的专业知识和职业技能、获得必要的工程实践训练和创新创业教育、富有实践能力和创新精神的高端技术技能应用人才。 |  |  |  |  |  | 支持中央财经大学与北京工商大学、北京理工大学与北京工业大学联合培养贯通班高水平技术技能人才，推动双方课程共建共享、学生共管共育、毕业就业共推共助等机制，为2023届贯通生顺利毕业奠定坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 两所中央高校接受北京市贯通培养项目学生 |  |  | 121人 | 121人 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成年度教育教学任务 |  |  | 学生能力与水平得以提升 | 得以提升 | 15 |  | 10 |  | 由于学生学习基础的差异，导致贯通培养项目学生在中央高校学习时，水平提升程度各不相同。后续拟根据学生特点，因材施教。 |  |
|  |  | 时效指标 | 执行人才培养方案 |  |  | 按照既定培养计划进行 | 按计划进行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 执行生均补贴标准 |  |  | 按照双培计划项目管理办法执行 | 严格按照相关项目管理办法执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：培养人才服务社会经济 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：北京市职业教育全国影响力、国际影响力 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应满意度指标 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |