项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京教育法治研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨俊 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994864 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 226.840135 |  | 226.840135 |  | 226.840135 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 226.840135 |  | 226.840135 |  | 226.840135 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对修订或起草地方教育法律法规、全面推进依法治校、建立学生伤害事故纠纷调解机制、深化高校放管服改革、加强青少年法治教育、提升教育系统依法行政水平等实际需要，从多个方面开展北京市教育法治研究，完成相关调研、论证与培训，对北京市教委咨询的其他教育法治问题提出有效建议，促进北京教育法治整体发展提升。 |  |  |  | 完成《北京市实施<中华人民共和国教师法>办法》修订稿调研起草；提交相关项目研究报告8份；组织培训全市高校法治负责人及相关人员、中小学校长和法治副校长依法治校能力4期，教育执法检查能力提升1期，学生伤害事故调解相关内容1期，共700余人；完成全市中小学依法治校基本标准达标抽检；组织19名专家完成32所市属高校章程修订评审；研制中小学法制副校长工作评价指标体系及实施方案1套、北京教育系统法治宣传工作评价指标体系和评价工具1套；编辑2022年“以案说法”和纠纷案例各1套；建立学生伤害事故纠纷调解中心并调解纠纷10起，对北京市教委咨询的其他教育法治问题提出有效建议，促进了北京教育法治整体发展提升。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设置课题（子课题）数量 |  |  |  | ≥6个 | 6个 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究课题评审合格率 |  |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究成果相关意见建议被采纳或相关活动有效实施 |  |  |  | ≥6次 | 6次 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 主管单位满意度 |  |  |  | 定性，优良中低差 | 良 | 30 |  | 24 |  | 疫情影响项目实施与质量。继续推进项目实施。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |