项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市中小学师德师风建设综合实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  | 联系电话 |  | 66074788 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 560 | 560 | 560 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 560 | 560 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 子项目1“北京市中小学思政课教师必修课程体系建设”目标：与时俱进地研制系列中小学思政课教师在线必修学习课程，努力创新思政课教师职后培养新模式，为不同学段、不同专业发展水平、不同专业背景的思政课教师提供“管用、接地气”的学习课程与支持资源，助力北京市一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的中小学思政课教师队伍成长。 子项目2“北京市中小学骨干教师‘立德树人’研修项目”目标：引领骨干教师在行动之中探寻立德树人的路径，提高教师师德修养和育德能力，在行动中探索立德树人的时代课题。 |  |  |  |  | 子项目1“北京市中小学思政课教师必修课程体系建设”：坚持立德树人、培根铸魂理念，立足教师实际需求，着力研发出一批面向实践和理论筑基双融合的系列课程。通过研发、汇聚、征集等多种课程研发方式，创新研发机制，不断建设生态在线学习资源库，推动思政课教师培育机制和模式创新。 子项目2“北京市中小学骨干教师‘立德树人’研修项目”：积极唤醒教师的教育初心和内在动力，以中华经典、汉字书法、教育戏剧等为行动路径，注重对“文化涵养师德”模式的创新。同时创新教师个体研修、校本研修、区域联动的“传帮带”和“利他”机制，将项目效果辐射到了学员所在学校、学科组、工作室和区域更多教师。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 研发北京市中小学思政课教师在线学习课程 |  | 40门 左右 | 40门 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市中小学思政课优秀教学设计、教学课例、好老师故事案例 |  | 40-50份 | 50份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市思政课教师在线学习资源库 |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师师德师风建设系列成果汇编 |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 北京市骨干教师教育教学典型案例和经验 |  | 40-50份 | 50份 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 全面研发5大课程模块体系 |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 在线学习平台优化升级 |  | 1个 | 1个 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年12月底前完成 |  | 完成 | 受疫情等因素影响，项目预计于2023年7月份完成全部实施工作 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在年度预算额度之内 |  | 总成本控制在年度预算额度之内 | 总成本控制在年度预算额度之内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 教师的师德水平、教育教学能力 |  | 有所 提升 | 有所提升 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 区域内与区域间优秀教师特色经验分享 |  | 有所 促进 | 有所促进 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相关培训教师满意度 |  | ≥90% | 参加培训的学员整体满意度为99% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |