项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-体育卫生与艺术-北京市健康校园行动计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘忠心 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994961 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 346.31 | 346.31 |  | 346.31 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  | 346.31 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻落实“健康北京2030”规划纲要中，加强青少年和儿童健康教育，将健康教育纳入国民体系，作为所有教育阶段素质教育的重要内容；丰富学校健康教育内容；加强对青少年近视、肥胖等健康问题的针对性宣传教育，特别是提升学生的健康自主性，同时督促家长营造良好有利孩子健康的家庭环境。全面检测全市中小学生的控烟知识知晓率、检验北京市控烟条例实施成效，丰富北京市教育系统控烟宣传教育的形式。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：组织专家进校园健康知识示范课活动 |  |  | 50场 | 50场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展一年级新生健康管理追踪调查评估工作 |  |  | 1场 | 1场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：开展在线学生健康教育活动 |  |  | 100万人次以上参加 | 100万人次以上参加 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：防近视控肥胖视频制作及展示 |  |  | 30期 | 30期 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：开展应急救护知识培训工作 |  |  | 60场 | 60场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：北京市中小学生控烟知识竞赛、北京市教育系统教师控烟教育教案征集评选活动 |  |  | 全市中小学、中专职高，10万名中小学生、100份教案 | 全市中小学、中专职高，10万名中小学生、100份教案 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：各项工作完成督导完成率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：学生、家长健康水平 |  |  | 提升 | 提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：师生、家长控烟意识提高 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项内容按进度完成 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 346.31万元 | 346.31万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：广泛开展健康教育，树立健康观念和改变不健康行为, 提高健康知识水平 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：对视力、肥胖进行预防和控制，提高学生、家长及老师的健康素养，提高师生、家长控烟意识 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因缩小了宣教范围，今后全面放开 |  |
|  |  |  | 指标3：干预工作可以在全市中小学校进行推广，具有可持续影响力，提高学生预防近视、肥胖等疾病及控烟的能力 |  |  | 提高 | 提高 | 5 |  | 4 |  | 因疫情原因缩小了宣教范围，今后全面放开 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 培训抽样调查满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |