项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-督学工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡靖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994967 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.94 |  | 55.9325 | 55.9325 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 55.94 |  | 55.9325 | 55.9325 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 无 |  | 无 | 无 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.贯彻落实《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》，对全市幼儿园开展办园质量督导评估。 2.贯彻落实《北京市普通中小学校全面实施素质教育督导评价方案的通知》，对2个区和学校全面实施素质教育开展督导。 3.贯彻落实《北京市关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》，对2所学校（幼儿园）校（园）长任期工作情况开展督导调研。 4.贯彻落实国家和北京市关于加强职业学校技能型人才培养要求，对2所学校技能型人才培养情况开展试评估。 5.根据《关于进一步加强学校内部督导工作的指导意见（试行）》，开展对3所高校的内部督导调研。 6.根据《北京市督学管理暂行办法》,开展北京市第十二届督学聘任工作。 7.根据《北京市兼职督学补贴发放管理办法》，为97名兼职督学发放通讯及书报费补贴，为参加教育督导工作的兼职督学发放工作补贴。 |  |  |  |  |  | 1.组织全市近500所社区办园点完成网上自评，指导各区开展区级幼儿园办园质量督导评；协同相关部门开展《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》修订工作。 2.对朝阳区、大兴区部分中小学校素质教育工作情况，对昌平区部分学校体育工作情况开展市区联合督导。 3.以海淀区为试点，开展校（园）长任期结束综合督导试评工作。 4.对北京市工业技师学院、北京市商业学校2所职业院校开展督导评估试评工作。 5.对北京工商大学、中国戏曲学院、北京建筑大学3所市属高校内部督导工作情况开展调研。 6.根据《北京市督学管理暂行办法》，完成北京市第十二届督学遴选聘任工作，择优选聘241名专兼职市级督学。 7.每月为市兼职发放督学通讯及书报费补贴，为参加督导工作的市兼职督学发放工作补贴。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施中小学全面实施素质教育督导学校数量 |  | 6 |  | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：校（园）长任期工作情况督导调研学校数量 |  | 2 |  | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：职业院校技能型人才培养工作督导学校数量 |  | 2 |  | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：高校内部督导调研学校数量 |  | 3 |  | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：幼儿园办园质量督导评估报告 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：督学参加督导工作 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：中小学全面实施素质教育督导报告 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：校（园）长任期工作情况督导调研报告 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：职业院校技能型人才培养工作督导报告 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：高校内部督导调研报告 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标：各项学校督导工作在2022年12月底前完成 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 指标：节俭成本，保证预算执行 |  | 优良中低差 |  | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标：通过对学校、园所督导，推进本市各级各类学校安全优质发展，不断提升育人水平，助力学生健康成长，成为合格的社会主义建设者和接班人 |  | 优良中低差 |  | 优 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标：群众对教育督导的满意度 |  | 高中低 |  | 高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |