项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-本市教育系统支援合作干部能力提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市教委 | | | | | 实施单位 | | 市教委本级事业 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴雅星 | | | | | 联系电话 | | 51994758 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26.978 | 26.978 | | 21.137 | | 10 | | 78.34% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织全市教育支援合作培训者、援派教育人才、内地民族班管理者、高校引智帮扶工作者、各区教育支援合作干部共300余人分别开展5个子项目能力提升子项目，项目实施质量达到良好以上，计划于8月底结束，经济、社会、生态、可持续影响均达到80%以上，服务对象满意率80%以上。 | | | | | | 截至去年年底，已实施教育支援培训者能力提升、援派教育人才能力提升两个子项目，共200余人参与，经评估，经济、社会、生态、可持续影响均达到80%以上，服务对象非常满意率接近100%。内地民族班管理者、高校引智帮扶工作者、各区教育支援合作干部能力提升3个子项目因疫情无法实施，但相关调研、培训方案等准备工作均已完成，为以后实施打下基础。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成5个能力提升子项目 | | | 5 | 2 | 10 | | 8 | | 受疫情影响，3个子项目无法实施，但相关准备工作均已完成，为在以后实施打下基础。 | |
| 质量指标 | 能力提升项目质量 | | | 项目实施质量达到良好以上，经济、社会、生态、可持续影响均达到80%以上，服务对象满意率80%以上。 | 此项目组织科学（由统一大班改为5个小班教学）、坚持目标导向、问题导向，调研充分，实施精准，对参训人员能力提升具有良好的指导作用。实施的两个项目非常满意率接近100%，未实施的3个项目充分准备，预期效果良好。 | 20 | | 18 | | 3个子项目因疫情原因推迟，但均已完成准备工作，为以后实施打下基础。 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 8月底前 | 两个子项目利用疫情窗口期在8月底实施完毕 | 5 | | 4 | | 3个子项目因疫情原因推迟，但均已完成准备工作，为以后实施打下基础。 | |
| 成本指标 | 经费使用 | | | 严格控制在预算内 | 严格控制在预算内 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动我市教育支援合作干部加强项目管理，提升经费使用效益。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 推动我市教育支援合作干部思想统一，步调一致开展工作，产生良好的社会效益。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 推动项目承办单位坚持守正创新、系统观念，形成整体合力开展工作。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 推动项目承办单位不断创新，适应新要求，形成新模式、开辟新赛道，推动项目高质量发展。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 通过抽样调查，参训人员满意率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |