项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市民办高校招生简章和广告及招生活动监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 侯照阳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51994910 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.1000 | 61.1000 |  | 61.1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 61.1000 | 61.1000 |  | 61.1000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年1月至3月 项目前期准备 2022年1月至12月 招生简章和广告及招生活动的监测 2022年4月至12月 学校招生简章和广告备案 2022年5月至12月 学校招生情况调研、论证及整理 2022年3月至12月 招生简章和广告备案政策及规定、民办教育政策法规能力提升 2022年3月至12月 专项协调 |  |  |  |  |  | 北京千龙新闻网络传播有限责任公司按照合同完成了对105所民办高校招生简章和广告备案及招生活动监测；完成学校招生情况调研、论证和相关培训内容，已达到预期目标要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：学校招生活动监测量 |  |  | 对105所民办高校招生宣传活动进行监测。 | 已完成对105所民办高校招生宣传 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招生简章和广告备案完成量 |  |  | 对具有招生资格、符合备案要求的学校进行民办高校招生简章和广告备案的完成量（数量以当年年检公布为准） | 已完成对具有招生资格、符合备案 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：民办高校参加培训的数量 |  |  | 对85所学校相关管理人员进行培训。 | 已完成具备招生资格的民办高校招生简章备案线上培训 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：学校招生活动监测 |  |  | 第一时间发现学校的违规招生活动，上报市教委，为处置违规学校提供事实依据。 | 已完成学校招生活动监测 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招生简章和广告备案的完成率 |  |  | 完成应备必备案学校95%以上。 | 招生简章和广告备案完成100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：学校工作人员业务能力 |  |  | 学校提交的备案材料是否符合法律和文件要求。 | 学校提交的备案材料是否符合法律和文件要求。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：学校招生活动监测 |  |  | 2022年全年 | 完成全年度招生活动监测 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招生简章和广告备案进度安排 |  |  | 2022年4月--12月 | 按照进度安排进行监测 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：相关培训进度安排 |  |  | 2022年3月-12月 | 按照培训进度进行线上培训 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：专家咨询费 |  |  | 专家咨询费标准：800元/天？人（两天以内），400元/天？人（两天以后）。 专家讲课费标准：正高职称4,000元/天？人，副高职称2,000元/天？人。 | 按要求咨询付费 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：外聘人员监测费 |  |  | 每人每天150元。 | 按要求外聘人员 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：舆情软件费用 |  |  | 按实际业务需求和功能核算 | 按实际需求和功能核算 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：学校备案规范度 |  |  | 规范学校的招生行为，备案材料100%审核和备案。 | 学校备案规范度100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：维护学生权益 |  |  | 维护学生合法权益，维护首都的安全稳定。 | 维护学生合法权益 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：监测和防范不良社会舆情 |  |  | 规范学校招生宣传 | 规范学校招生宣传 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成规范招生自觉 |  |  | 学校按备案内容招生宣传 | 学校按备案内容招生宣 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：民办高校的满意度 |  |  | 民办学校对备案工作的满意程度≥95% | 民办学校对备案工作的满意度达到98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：考生和家长的满意程度 |  |  | 随机抽查民办高校学生对招生活动的满意度≥95% | 随机抽查民办高校学生满意度达到96% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |