项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-高层次人才引进-北京市战略人才配套经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 66074308 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9210 | 9210 |  | 9210 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9210 | 9210 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与梅林教授和李国民教授沟通确定引进条件、达成引进意向并完成北京市战略人才引进报批手续；为两名科学家落实五年聘期的科研经费和聘期第一年的薪酬；在两名科学家的引领下对首都医学科学创新中心的科研建设进行战略布局和规划。 |  |  |  |  |  | 已完成梅林教授和李国民教授的北京市战略人才引进报批手续。其中，李国民教授已于2022年11月底到位，主持首都医学科学创新中心肿瘤研究所建设并担任所长，并已开始推进肿瘤研究所PI招聘工作。梅林教授确定于2023年3月到岗，任创新中心联合主任。两位科学家均已开始参与首都医学科学创新中心的科研布局和建设规划工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成2名战略人才引进报批手续 |  |  | 2名 | 2名 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：设立1个肿瘤研究所 |  |  | 1个 | 1个 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 两名战略人才引进报批手续完成时间 |  |  | <1年 | <1年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 总成本控制在年度预算额度之内 |  |  | ≤9210万元 | ≤9210万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医学科学发展 |  |  | 促进医学科学研究高质量发展 | 通过两位科学家的引进，对肿瘤和神经系统疾病等领域研究进行规划布局，推动医学研究机制体制创新，有助于促进医学科技创新能力提升。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益 指标 | 可持续影响指标 | 吸引人才 |  |  | 推进建设可持续发展的人才队伍 | 在两位科学家的带动下，首都医学科学创新中心收到了一批海内外优秀人才的应聘申请，加速创新中心人才引进。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 引进人才满意度 |  |  | ≥90% | 通过为引进人才落实实验室和办公空间，为其生活及开展科研工作提供必要的保障，得到两位科学家的认可。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |