项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 大学生就业创业——创业孵化服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王栋 |  |  |  |  | 联系电话 | 51994731 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 165.8 |  | 165.8 | 165.8 | 10 | 100% | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 165.8 |  | 165.8 | 165.8 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京高校大学生创业园有序运营，北京高校大学生创业园孵化体系不断完善。为北京高校大学生创业团队提供全方位创业孵化服务，基本满足高校大学生创业服务需求，助力大学生创业者成长成才，营造良好的创新创业氛围。 |  |  |  |  |  | 在北京疫情防控动态清零阶段，市级四园全年无聚集性疫情发生，且平稳度过了疫情流行高峰期。2022年，创业园未出现安全事故等问题。积极应对疫情冲击，通过线上、线下相结合的服务模式，为创业团队提供投融资对接、导师辅导、专题培训等全方位创业孵化服务，创业团队孵化服务满意度较高。孵化服务创业团队311支，砥脊科技、众善科技等35家企业获得北京市科技型中小企业、中关村高新技术企业、北京市金种子企业资质认定。10支团队完成社会融资合计6386万元。189支团队近一年营业额合计42768.4万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务团队数量 |  | 260支 |  | 311支 |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 创业园管理制度情况 |  | 好坏 |  | 好。园区管理制度不断完善。结合园区实际，完善会议室管理、合同签订等日常管理制度；按照北京市及两委疫情防控要求，完善并有效执行园区疫情防控制度；修订孵化合同有关条款，规范园区创业团队合同管理。 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 创业园运行 |  | 好坏 |  | 好。扎实做好市级四园疫情防控工作，有序推进园区团队复工复产。在北京疫情防控动态清零阶段，市级四园全年无聚集性疫情发生，在一定特殊阶段，为大学生创业团队提供了安全有序的创业环境，确保了大学生创业者的生命安全和身体健康。随着防疫政策的转段，创业园平稳度过了疫情流行高峰期。2022年，创业园未出现安全事故等问题。 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 启动政府采购服务 |  | 4月底前 |  | 4月2日启动采购流程。 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成采购并拨付资金 |  | 7月底前 |  | 6月24日完成采购流程。 |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 165.8万 |  | 165.8万 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 创业孵化服务能否满足创业团队需求情况 |  | 优良中低差 |  | 优。积极应对疫情冲击，通过线上、线下相结合的服务模式，为创业团队提供投融资对接、导师辅导、专题培训等全方位创业孵化服务。砥脊科技、众善科技等35家企业获得北京市科技型中小企业、中关村高新技术企业、北京市金种子企业资质认定。10支团队完成社会融资合计6386万元。189支团队近一年营业额合计42768.4万元。 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 大学生创业环境 |  | 优良中低差 |  | 优。结合团队业务实际，合理分配办公工位。与北京科技园建设（集团）股份有限公司、北京大学创业训练营等机构建立深度合作关系，拓展孵化深度，提升服务质量。组织生态平台类活动82场，包含创业交流活动13场、市场、实验室等资源对接活动52场、团队间业务合作活动17场，覆盖团队527支。在首届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛中，101家单位4574支大学生创业团队报名参赛，参与度实现历史性突破，营造了良好的创新创业氛围。 |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大学生创业能力 |  | 高中低 |  | 高。通过组织导师辅导、专题讲座、创业培训等，进一步提升大学生创业者的组织管理、市场营销、商务交流等综合能力。72支团队获得专利合计284项；46支团队获得实用新型专利合计570项，合计854项专利。73支团队获得软件著作权合计460项。71支团队注册商标合计363个。 |  |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 大学生创业者对园区服务的满意度 |  | ≥90% |  | 98% |  |  | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |