项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 向基础教育倾斜-拓展中小学教师来源行动计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市教委 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨江林 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 66074788 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4294.408334 | 4294.408334 |  | 4294.408334 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 4294.408334 | 4294.408334 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 随着新一轮人口高峰期的推进，北京市中小学（以下含幼儿园）在校生规模将呈现持续快速增长，对教师数量的需求也会随之持续快速增长；同时，随着中小学课程与教材、学科教学和中学招生考试制度等项改革的不断推进，带来学科教师需求的结构性变化，而北京市的师范生培养规模和结构远不能满足中小学校师资配置的实际需求。为了积极应对新的形势和要求，市教委对在校生规模、教师需求变化情况、师范生来源等情况进行了深入研究的基础上，市教委、编办、人力社保局、财政局印发的《北京市拓展中小学教师来源的行动计划计划（2018-2022年）》（京教人〔2018〕2号），通过多种途径扩大师范生培养规模、拓展中小学教师补充渠道，加快解决中小学教师来源不足问题，切实满足基础教育规模发展和教育改革的需要。依据市教委2018年第36次主任办公会审议通过的《关于追加北京市拓展中小学教师来源的行动计划项目经费建议情况汇报》和市教委领导关于《关于调整北京汇佳职业学院和北京城市学院支持增加招收京籍学前教育专业学生生均师范生经费的请示》上的批示，所申请的经费主要是对拓展计划中无法在年度预算中安排的单位，实际招收的计划内的师范生增量的生均拨款。 |  |  |  |  |  |  | 实现相关院校和职业院校培养师范生和学前专业招生人数增量，拓展了中小学教师来源。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 委托相关院校和职业院校培养师范生和学前专业招生人数增量 |  |  | 446人 |  | 446人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 相关院校和职业院校培养师范生和学前专业招生人数增量 |  |  | 446人 |  | 446人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年底完成 |  |  | 2022年底完成 |  | 2022年底已完成 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 控制在项目成本内 |  |  | 控制在项目成本内 |  | 控制在项目成本内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 扩大师范生培养规模，拓展中小学教师来源 |  |  | 446人 |  | 446人 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扩大师范生培养规模，拓展中小学教师来源 |  |  | 446人 |  | 446人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参与单位满意度 |  |  | 90% |  | 98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |