项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市中高等职业教育质量年报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张兰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51994985 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.102 | 19.2 |  | 19.2 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.102 | 19.2 |  | 19.2 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制完成并公开发布2022年北京市中等职业教育质量年度报告和高等职业教育质量年度报告 |  |  |  |  |  | 完成《2022年北京市中等职业教育质量年度报告》和《2022年北京市高等职业教育质量年度报告》两本专著的编制、发布、报送和出版工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目报告 |  |  | ＝2份 | 2份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出版项目专著 |  |  | ＝2部 | 2部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发布项目报告 |  |  | ＝2份 | 2份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出版项目专著 |  |  | ＝2部 | 2部 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 组织完成中高职学校质量年报编写 |  |  | 2022年3月1日前 | 2022年2月25日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成北京市中高等职业教育质量年度报告编制并发布 |  |  | 2022年5月1日前 | 2022年4月25日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照预算完成项目各项经费支出 |  |  | 严格按照预算批复金额执行 | 已严格按照预算批复金额执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编辑并出版专著《2022年北京市中等职业教育质量年度报告》和《2022年北京市高等职业教育质量年度报告》 |  |  | 2022年12月1日前 | 2022年9月1日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校质量年报提交率 |  |  | ＞80% | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 学校质量年报合格率 |  |  | ＞80% | 99% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  |  | ＞80% | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 |  |  | 满意 | 满意 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |