项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-家庭教育与家风建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈敬文 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-51994718 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 288.86 |  | 288.86 | 288.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 288.86 |  | 288.86 | 288.6 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.加强家庭教育参与者队伍建设，面向学校、家长及社区，采用推荐+报名的方式，开展家庭教育指导志愿者培训全年培训1000人；儿童心理指导咨询志愿者200人；家教志愿者骨干200人。2.进一步开发完善北京市家庭教育服务平台，面向50万中小幼职学生家庭及社区推送家庭教育同步指导。3. 专家走进基地校，面向学校、家长及社区，开展家庭教育指导咨询活动25场。4. 举办首都家庭教育大讲堂，利用融媒体、新媒体、自媒体等形式开展线上线下结合的讲座5场，充分扩大项目的影响力和覆盖面，让更多的家长认识到家庭教育的重要性，提高他们的参与度。5．开发拓展课程资源，开发制作家庭教育音频课程52集，视频短课程52节，购买50节（集）家庭教育课程资源，并对已积累的资源进行梳理评选出50节（集）优质课程。6. 助力区域咨询中心（室）建设，为已建成的6个区域咨询中心（室）推荐国家级或市级专家参与咨询指导，全年共计72人次。7. 开展“最美家庭”评建活动，在基地校范围经区县推选、专家评审，首批50个家庭，并开展宣传活动。大力弘扬社会主义新时代优秀家风，为家庭教育梳理榜样。 |  |  |  |  |  | 1.完成了家庭教育指导志愿者 1006 人的培训，儿童心理指导咨 询志愿者 261 人培训，家教志愿者骨干 234 人培训。 2.完成了定期面向全市中小学、幼儿园及职业学校学生家长及社 区老年人发送家庭教育指导服务信息，全年服务人数（粉丝）达到 72.4 万人，受众（访问量）148.6 万人次。 3.完成专家走进基地校开展家庭教育指导咨询活动 60 场，受益 家庭近 15 万。 4.举办首都家庭教育大讲堂活动 5 场，受益人群 33.2 万。 5.完成编辑制作音频课 52 节，视频课 52 节，评优课 50 节，购 买课 50，近 100 节课程上线。 6.完成为已建成 6 个区域咨询中心（室）推荐国家级或市级专家 参与咨询指导服务 72 次，受益家庭约 7.18 万个。 7.完成 “贯彻落实家庭教育促进法，传承好家风”案例征集活 动，评选出“最美家庭---优秀故事案例” 50 个，部分篇目已在“伴 随成长公益平台”进行宣传展示。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 制定工作计划 |  | ≤12月 |  | 依据工作计划按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 首都教育大讲堂 |  | ＝5场 |  | 5场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 同步指导人数 |  | ＝50万人 |  | 72.4 万人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 区域咨询中心（室）专家咨询 |  | ＝72次 |  | 72次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 培训人数 |  | ＝1400人 |  | 1501人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 进一步满足社会、家庭及家长接受普惠性家庭教育公共服务的需求，帮助广大家长、家教管理者及社区志愿者树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法，使广大市民、家庭和青少年受惠 |  | 进一步满足社会、家庭及家长接受普惠性家庭教育公共服务的需求，帮助广大家长、家教管理者及社区志愿者树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法，使广大市民、家庭和青少年受惠 |  | 得到促进 | 5 |  | 4 |  | 有待持续促进 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过项目的实施，强化家长的家庭教育主体责任，促进家长终身学习，提升整体素养，形成良好家风，健全首都家校社协同育人新机制 |  | 通过项目的实施，强化家长的家庭教育主体责任，促进家长终身学习，提升整体素养，形成良好家风，健全首都家校社协同育人新机制 |  | 得到促进 | 5 |  | 4 |  | 有待持续促进 |  |
|  |  | 数量指标 | 音、视频课程 |  | ＝104集 |  | 104集 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 专家进校、进社区咨询 |  | ＝25场 |  | 60场 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 |  | 严格按照预算批复额度执行 |  | 严格按照预算批复额度执行 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立家庭教育骨干队伍 |  | 能承担家庭教育咨询指导工作 |  | 能承担家庭教育咨询指导工作 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 家庭教育同步指导受益家庭 |  | ≥42.5户 |  | 148.6 万人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 音、视频课程 |  | 上线播放，让社区、家庭及学校更多人受益 |  | 音视频课程已经陆续上线，为北京市家庭教育服务平台提供了更加丰富多彩 的资源供给 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 咨询中心社区、学校及家长的满意度 |  | ≥85% |  | 99.26% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |