项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-校外线上线下培训活动合规动态监测其他教育服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 傅碧波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18010008715 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 141.15 | 139.5 |  | 139.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于国家政策，持续不间断完善调整监管措施，面对新的行业发展态势，实现工作重点实时灵活转移，顺应最新社会需求，提高监管信息化水平，拓展技术手段，利用技术监管全面精准抓取各类违规证据。根据监测结果总结提炼监测经验，树立规范模板，分析行业发展规律，为行业发展趋势做出预判，提前做出规避防范以及对应的监测手段。 |  |  |  |  |  | 2022年度，以北京为重点监测地区，由点到面，对各类校外培训机构进行拉网式排查，对各校外培训机构的办学资质、安全隐患、教学内容、师资聘任、竞赛组织、招生宣传等情况进行逐项数据抓取，实时掌握校外培训机构有关信息，加强动态监管。加强了“隐形变异类”“伪合规”的线上学科类、非学科类培训监管。 针对特殊时期开展重点阶段巡查。如寒暑假、传统节假日、周末、中高考前后期等。针对恶意规避国家政策监管的机构加强监管力度。排查对应机构的APP、网站、小程序等，线下汇总其违规证据以及疑似违规行为。通过技术手段开展全网舆情监测，全方位掌握教育教培行业年度高热度事件。完成百余次合规监测行动，协调团队力量推进违规证据落实，每季度成功开展一轮专项巡查活动，全年持续追踪涉及教培业务的主体平台及个人，长期追踪核实确认机构主体后完成违规证据排查搜集。包括涉学科问题排查、涉学前问题排查、违规开展义务教育阶段学科培训问题排查。也针对某一阶段的行业发展趋势、机构暴雷现象、政策落实反馈等综合完成分析。该项目各项监测服务工作整体效果显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：周报汇总文件54篇。 |  |  | 15% | 14% | 15 |  | 14 |  | 机构违规逐步转入地下，技术监测手段有待进一步加强，提高大批量监测效率性和准确性。 |  |
|  |  |  | 指标2：重点监测实时响应60+次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：舆情信息数据抓取总量900万余条，梳理分析行业热点300+条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完成百余次合规监测行动，协调团队力量推进机构违规、竞赛违规证据落实，留证任务文档50+。 |  |  | 15% | 14% | 15 |  | 14 |  | 主观分析占比有待进一步提高，需基于监测经验总结问题规律，为行业发展趋势做出分析预判。 |  |
|  |  |  | 指标2：开展行业话题分析40余次，线上线下方式相结合累计组织咨询专家组成员解读意见10余次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：高质量完成方案规划。每月定期总结，每季度各开展一轮专项巡查活动，并完成半年、年度总结。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：周期性任务定期准时完成。 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：临时监测任务根据紧急度，快速高质量完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全年项目支出不超过全年总预算，资金支出使用合规 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：推动教育行业“去资本化” |  |  | 5% | 5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：打压社会教育内卷焦虑 |  |  | 10% | 8% | 10 |  | 8 |  | 机构违规变异方式多样，存在机构进行虚假转型的现象，监测手段需同步发展，进一步提高社会效益。 |  |
|  |  |  | 指标2：打压违规机构的违规办学行为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：教育部2022年12月公开数据显示，学科类培训大幅压减，线下校外培训机构压减83.8%，线上校外培训机构压减84.1%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：校内减轻学生学习负担。 |  |  | 10% | 9% | 10 |  | 9 |  | 针对校内减压、课后服务等政策落实，需进一步全面分析调研。 |  |
|  |  |  | 指标2：课后服务减轻家长教育支出负担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：未成年全面健康发展教育。 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：持续对学科、非学科、隐形变异培训监管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：政府部门针对协助开展机构动态合规监测工作的满意程度。 |  |  | 5% | 4% | 5 |  | 4 |  | 行业发展势头不断变化，需顺应最新社会环境，立足往期监测经验、监测数据，加强问题分析和研判，提早发现苗头性问题，做好监测应对准备。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |