项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-首都医学科学创新中心开办资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目实施负责人 |  | 薛冰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83916532 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1000 |  | 1000 | 0 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为优化完善北京市科技创新布局，促进首都医科大学培养更多高水平医学创新人才，带动各高校积极服务国际科技创新中心建设。建立首都医学科学创新中心，与大型生物医药基地紧密衔接，整合北京优势医疗资源，以临床研究和临床转化研究为特色，汇聚一批国际高水平人才，建设“医教研产”深度融合的生物医药科创高地和多学科交叉的现代医学研究体系。本项目资金主要用于首都医学科学创新中心法人登记设立使用。通过在银行建立单位临时账户，北京市教育委员会转入开办资金，保证事业单位法人证书的顺利办理，顺利启动和推进首都医学科学创新中心运行。 |  |  |  |  |  | 经编办批准，首都医学科学创新中心于2022年6月20日申请开办开立期限为3个月的注册验资临时账户。经向市教委申请开办资金，于2022年8月5日转入资金150万元用于注册事业法人证书。经与市财政和市教委沟通，首都医学科学创新中心属于新型研发机构，可以只设立基本账户。经学校批准，按照市财政有关银行账户的管理规定，于10月4日通过邀标的形式组织银行投标，10月11日通过现场述标、专家评审、并报学校党委批准选定招商银行为基本户设立银行。在招商银行北京分行的协助下，选定陶然亭支行为开户银行。11月8日，正式开立基本存款账户。11月11日，办理原临时账户的注销，转入基本户注销资金150.110645万元，12月22日，经向市教委、市财政申请开办资金转入850万元。创新中心已顺利完成登记注册工作，取得事业单位法人证书，有效期为2022年9月5日至2027年9月5日。中心现已引进李国民（DNA损伤修复，肿瘤）、张昱（ 肿瘤免疫新调控机制）和梅林（神经发育，突触功能和相关疾病）等国际一流科学家。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 银行账户 |  | 建立临时银行账户 |  | 已建立临时银行账户 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 法人登记 |  | 完成事业单位法人设立登记 |  | 已完成事业单位法人设立登记 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组建理事会 |  | 1 |  | 1 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 招聘创新中心人员 |  | >3 |  | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学科建设 |  | 首都医学科学创新中心成立 |  | 已成立首都医学科学创新中心 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完善法人治理结构 |  | 按照新型研发机构机制体制建设 |  | 基本已完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 健全内部管理制度 |  | 按照新型研发机构机制体制建设 |  | 基本已完成 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目进展进度 |  | 2022年完成预期产出目标 |  | 已完成2022年预期产出目标 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 总成本控制1000万元内 |  | 已控制在1000万元内 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 优化完善北京市科技创新布局，促进首都医科大学培养更多高水平医学创新人才，带动各高校积极服务国际科技创新中心建设。培养医药领域优秀的青年骨干人才，支撑北京医药健康产业高质量发展，服务北京国际科创高地建设。 |  | 基本完成 | 13 |  | 12 |  | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 |  |
|  |  |  | 可持续影响 |  | 汇聚一批国际高水平人才，建设“医教研产”深度融合的生物医药科创高地和多学科交叉的现代医学研究体系 |  | 基本完成 | 12 |  | 11 |  | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 引进人才满意度 |  | 完善服务体系，满意度达95% |  | 基本完成 | 10 |  | 9.5 |  | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 |  |
|  |  |  | 中心科研人员满意度 |  | 促进学术交流与合作，满意度达95% |  | 基本完成 | 5 |  | 4.5 |  | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |