项目支出绩效自评表

（  2022 年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目--校外学科类培训机构矛盾纠纷调处与长效监管评估分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾咏梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-62383547 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.794 | 33.794 |  | 33.794 |  | 100 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在充分调查研究的基础上对校外学科类培训机构矛盾调处机制的组织架构、运作流程和动力机制等过程进行分析，并建立一套行之有效的校外学科类培训机构矛盾调处模型，构建学科类教育培训机构评价监管体系，并发挥第三方机构力量动态监测，最后在评估、预测的前提下提出长效性的治理政策建议。其总目标在于畅通利益表达机制，有效促进调解合意，提升教育治理能力,提高教育治理效能，建立由政府主导、行业协会为主体参与的校外学科类培训机构治理体系。 |  |  |  |  |  | 据不完全统计，调解中心自2021年8月18日运行以来，已介入校外学科类培训机构矛盾纠纷几万起，采取多种方式成功化解个案几千例，涉及几十家培训机构。经过系统梳理，调解中心将这些矛盾纠纷划分为以下五大类型：①退费纠纷；②兑课纠纷；③欺骗、诱导等不良行为引发的纠纷；④裁员纠纷；⑤退租纠纷。其中，退费纠纷和兑课纠纷是最主要的矛盾纠纷，占比 90%以上。为高效、快速化解上述矛盾纠纷，调解中心针对每类矛盾纠纷的特点，分别探索出不同的调解策略与调解流程，建立起一套行之有效的校外学科类培训机构矛盾调处模型，积极发挥行业协会作为矛盾纠纷化解的一支重要力量。 结合各类调处的实践经验以及对相关政策法规的研究，为有效落实中央“双减”政策文件及北京市落实“双减”工作部署，进一步加强义务教育阶段学科类校外培训治理，加强学科类培训防反弹、防变异、防风险的工作任务，调解中心已构建8大纬度26个指标的学科类校外培训长效监管要点体系，构建学科类教育培训机构评价监管体系，并提出长效性的治理政策建议。 项目整体已达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | - 指标1：选取北京市学科类校外培训机构50家，通过问卷调查、访谈等形式对学科类培训家长开展1500人次调研； |  |  | 15% | 15 | 15 |  | 15 |  | - |  |
|  |  |  | 指标2：深入校外培训机构以及消费者群体，组织召开3次研讨会、2次经验交流会。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | - 指标1：通过调查问卷、访谈、座谈、接投诉电话等方式明确矛盾调处的突破口； |  |  | 15% | 15% | 15 |  | 15 |  | - |  |
|  |  |  | - 指标2：依托教育、财务、法律等专业力量，进行线上会议调解，结合社会冲突、教育治理等相关理论，构建教育领域的矛盾调处模式，并形成案例库； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：搭建公益类平台课程库，整合教育培训行业资源，为遭受损失的家长减轻负担并提供更充分的学习资源。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时完成对北京市学科类培训机构家长的调研，精准把握学科类培训机构矛盾纠纷调处的突破口与着力点； |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  |  | 指标2：按阶段分主题组织召开研讨会、经验交流会，听取多方面的声音，寻求多元化纠纷调解方案，不断创新纠纷解决模式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：按时完成纠纷调解案例库、公益类课程库的搭建，并不断完善案例库、公益类课程库的建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：全年项目支出不超过全年总预算，资金支出使用合规。 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | - 指标1:为遭受损失的家长减轻教育消耗； |  |  | 5% | 5% | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 指标2:为培训机构资源优化、资源整合创造空间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | - 指标1：促进社会稳定和谐； |  |  | 15% | 14% | 15 |  | 14 |  | 提出的评估依据的可行性有待验证。 |  |
|  |  |  | 指标2：提高教育政策的有效性； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:为教育行政机构监管提供评估依据； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：形成校外学科类教育培训的良好业态，促进校外培训机构更加科学、规范、有序地提供校外教育培训服务，满足学生和家长的多元化需求。 |  |  | 15% | 14% | 15 |  | 14 |  | 在实践中发现，仍然存在一定的供需不匹配问题，已通过调处尽力协调满足家长的多元化需求。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：通过第三方调解、建设案例库、搭建公益类课程库、开展研讨会、构建评价监管指标体系等多种形式，促进“双减”政策落地，有效倾听并回应教育消费者的需求，及时高效化解培训机构与消费者之间的矛盾，同时形成阻止矛盾纠纷“外溢”的防线，推进“双减”政策的进一步落实。 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：培训机构、家长的满意度90%以上。 |  |  | 5% | 5% | 5 |  | 5 |  | - |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |