项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000001915257-科技创新服务能力建设——京剧电影《最后一场霸王别姬》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王利峰 |  |  |  | 联系电话 | 63337439 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1992.00 | 1992.00 | 1992.00 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1992.00 | 1992.00 | 1992.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：京剧电影《最后一场霸王别姬》改编于中国戏曲学院张火丁教授主演的京剧程派剧目，由中国戏曲学院、张艺谋导演团队、北京中视智信传媒有限公司联合出品，中国戏曲负责舞台演出和电影表演，张艺谋导演团队负责电影拍摄，北京中视智信传媒有限公司负责电影拍摄保障。 |  |  |  |  | 目标1：正在按计划逐步开展，电影时长约90分钟，已于2022年6月在北京台湖进行拍摄，2023年9-10月进行舞台演出并同期拍摄，12月在全国上映，海外上映。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成电影棚内拍摄 |  | 1场 | 1场 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成舞台演出 |  | 1场 | 0场 | 10 | 7 |  | 受疫情影响，该项目定为2023年10月完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量电影制作 |  | 达到4k标准 | 达到4k标准 | 10 | 9 |  | 受疫情影响，舞台阶段定为2023年10月完成 |  |
|  |  |  | 完成电影设备购置 |  | 满足电影拍摄质量要求 | 完全满足 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目已于2022年12月31日之前完成 |  | 完成效率较高 | 部分拍摄已按照计划完成工作 | 10 | 8 |  | 受疫情影响，舞台阶段定为2023年10月完成 |  |
|  | 成本指标 | 按照年初预算批复数额 | 电影拍摄制作严格控制在招标金额1587万元之内 |  | 按要求统一转入制作公司 | 拍摄制作严格控制在招标金额1587万元之内 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 电影设备购置严格控制在招标金额405万元之内 |  | 按要求统一转入制作公司 | 电影设备购置严格控制在招标金额405万元之内 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 强强联合、推动戏曲文化传承与弘扬。 |  | 完成电影拍摄 | 已基本完成电影宣传准备工作 | 20 | 18 |  | 未完成拍摄，未公映，下一步加紧制作完成。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 在影院进行公映，并完成海外宣传和推广。 |  | 进行公映和海外推广 | 完成后将在影院进行公映，并完成海外宣传和推广。 | 10 | 5 |  | 未完成拍摄，未公映，下一步加紧制作完成。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |