项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000439173-体育卫生与艺术教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姚志强 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63352427 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.428 | 91.428 |  | 82.891 |  | 100 |  | 91% |  | 9.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 91.428 | 91.428 |  | 82.891 |  | 100 |  | 91% |  | 9.1 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过这项工作，要推动全国各地青少年艺术教育资源交流与整合，促进校园文化建设和学校美育事业持续健康发展。 目标2：是要加强和改进中小学美育工作，促进青少年身心健康成长，提高学生的审美和人文素养；举办国戏杯学生戏曲大赛，共涉及戏曲表演类、民族器乐类二项赛事,同时开展优秀剧目展演活动； 目标3：是要推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾； 目标4：是通过开展师资培训活动，缓解戏曲师资困乏，未推进戏曲教育教学探索教学创新模式； 目标5：是要发挥戏曲艺术的教育功能，让学生接触中国传统文化，了解中华民族传统文化内涵，丰富学生课余生活，积极引导学生树立正确的审美体系，传承国粹艺术，弘扬民族精神，提高艺术修养与内涵，提升青少年的综合素质，积极配合教委的工作，营造有利于传播传统文化的氛围，创设学校的文化底蕴，展开优秀剧目展示活动。通过本项目的开展，落实立德树人的根本任务，以社会主义核心价值观为导向，传承和弘扬中华优秀传统文化，展现大中小学生的文化素养，展示学校戏曲教育的优秀成果，营造向真、向善、向美、向上的学校文化，推动学校美育改革与发展。 |  |  |  |  |  | 目标1：达到推动全国各地青少年艺术教育资源交流与整合，促进校园文化建设和学校美育事业持续健康发展的预期。 目标2：达到加强和改进了中小学美育工作，促进青少年身心健康成长，提高了学生的审美和人文素养；举办国戏杯学生戏曲大赛，共涉及戏曲表演类、民族器乐类二项赛事,同时开展优秀剧目展演活动的预期； 目标3：达到推动义务教育优质均衡发展，支持学校办有特色，增加吸引力和影响力，进一步缓解择校矛盾的预期目标； 目标4：开展师资培训活动，达到缓解戏曲师资困乏，推进戏曲教育教学探索教学创新模式的预期目标； 目标5：达到了发挥戏曲艺术的教育功能，让学生接触中国传统文化，了解中华民族传统文化内涵，丰富学生课余生活，积极引导学生树立正确的审美体系，传承国粹艺术，弘扬民族精神，提高艺术修养与内涵，提升青少年的综合素质，积极配合教委的工作，营造有利于传播传统文化的氛围，创设学校的文化底蕴，展开优秀剧目展示活动。通过本项目的开展，落实立德树人的根本任务，以社会主义核心价值观为导向，传承和弘扬中华优秀传统文化，展现大中小学生的文化素养，展示学校戏曲教育的优秀成果，营造向真、向善、向美、向上的学校文化，推动学校美育改革与发展的预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持体卫艺院校数量 |  |  | 100所 | 296所 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支持学生参与比赛人次 |  |  | 7000人次 | 5345人次 | 6 |  | 4.5 |  | 诸如“两年内国家及省部级赛事金奖不能参赛”“金帆乐团不能参赛”“戏曲表演类集体节目限报40人内”“防控期间多区节目无法录制”等种种因素下，参赛学生数再创历史新高，集中凸现北京乃至全国在传统文化、戏曲艺术、美育教学等领域逐渐复兴、蓬勃发展的强劲势头。 |  |
|  |  |  | 比赛场次（预赛、决赛） |  |  | 75场 | 64场 | 6 |  | 5 |  | 受疫情影响，及时调整赛程及方式，转为集中视频评审，先后邀请70余位戏曲表演与民族器乐领域的资深名家、教授代表、媒体专家共同组成评委阵容，轮番并分组参加每天评审工作。 |  |
|  |  |  | 优秀节目展映录制天数 |  |  | 4天 | 4天 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动成果视频、节目制作 |  |  | 4期 | 4期 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展师资培训期数 |  |  | 2期 | 2期 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与培训人数覆盖 |  |  | 200人 | 160人 | 6 |  | 5 |  | 由于疫情防控要求，160余名中小学艺术教师骨干参加了线下的现场培训，6162人次通过“起范儿”APP同步观看了线上直播教学参与培训。 |  |
|  |  | 质量指标 | 举办体卫艺活动的参与度 |  |  | 7000人次 | 11667人次 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 进度指标 | 各类项目完成进度 |  |  | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 91.428 | 82.891 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 中小学学生体育、美育等综合素养 |  |  | 得到提升 | 问卷调查得到提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音乐教师戏曲教学能力 |  |  | 得到提升 | 问卷调查得到提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中小学美育教育发展 |  |  | 推动促进 | 问卷调查得到推动 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学校特色及吸引力 |  |  | 得到提升 | 问卷调查得到提升 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 支持的教师满意度 |  |  | ≥95% | 经调研达到95% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支持的学生满意度 |  |  | ≥95% | 经调研达到95% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 支持的学校满意度 |  |  | ≥95% | 经调研达到95% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生家长的满意度 |  |  | ≥95% | 经调研达到95% | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.6 |  |  |  |