项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000439159-学生资助-中职国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹玮 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13488710026 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.89 | 1.89 |  | 1.362 |  | 10 |  | 72% |  | 7.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1.89 | 1.89 |  | 1.362 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：2022年7月31日前完成6名学生助学金0.774万元的发放,12月31日前完成12名学生助学金1.116万元的发放, 目标2：发放质量达到100%,减少辍学学生数,使服务对象满意度达到100%。 |  |  |  |  |  | 目标1：2022年7月31日前完成6名学生助学金发放，共计0.774万元； 目标2：2022年12月31日前完成全部7名学生助学金发放，共计0.588万元，全年合计1.362万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：第一次发放6名学生助学金 |  |  | 0.774万元 | 0.774万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：第二次发放12名学生助学金 |  |  | 1.116万元 | 0.588万元 | 15 |  | 10.3 |  | 无法准确预测下一年度新生的困难人数，做预算时在本年度人数基础上合理预估 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发放质量 |  |  | 完成度达到100% | 实际完成100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：第一阶段 |  |  | 0.774万元 | 0.774万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：第二阶段 |  |  | 控制在1.116万元 | 0.588万元 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：减少辍学学生数，社会稳定因素提高 |  |  | 减少辍学学生数，社会稳定因素提高 | 显著提高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：满意度 |  |  | ≥90% | 经调查问卷满意度达到90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 97.2 |  | 97.2 |  |  |  |