项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000001694752-守正创新（戏曲学院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王利峰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13031038111 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 487.841 |  | 487.841 | 475.079 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 487.841 |  | 487.841 | 475.079 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1："为贯彻落实习近平总书记重要回信精神，秉持“薪火相传、守正创新”指导精神，学院持续完善戏曲教育体系建设，提升人才培养质量，丰富艺术创作实践，推动戏曲艺术理论发展。 目标2：坚持服务人民，奉献社会，把举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务融入到教学实践中来，以推动优秀戏曲传统文化创造性转化、创新性发展为目标. |  |  |  |  |  | 目标1：潜心打造“大戏看北京”文化名片。此外学院还将积极做好“迎接冬奥”和“致敬二十大献礼”相关演出准备工作，继续服务首都北京全国文化中心建设，服务北京副中心、行政区、远郊区县及台湖演艺小镇等区域； 目标2：坚定文化自信，以社会主义核心价值观为引领深化以文化人、以文育人，创作更多思想精深、艺术精湛、制作精良的戏曲作品，为建设社会主义文化强国作出应有贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：各系部教学成果汇报演出 |  | ≥33 |  | 24 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，将于2023年完成 |  |
|  |  |  | 指标2：全年度大赛 |  | ≥3 |  | 3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：孵化作品 |  | ≥10 |  | 6 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，将于2023年完成 |  |
|  |  |  | 附中演出季 |  | ≥15 |  | 10 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，将于2023年完成 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成演出，保证演出质量 |  | 保证演出质量 |  | 演出质量达到要预期 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，将于2023年完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目基本于2022年11月21日之前完成 |  | 完成质量较高、场次安排比较科学。 |  | 大部分项目都已经在规定时间内完成 | 10 |  | 8 |  | 受疫情影响，将于2023年完成 |  |
|  | 成本指标 | 经济效益 指标 | 严格在批复金额487.841万元内 |  | 支出合理、开支名目清晰 |  | 支出合理、开支清晰 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务社会、弘扬文化、满足教学实践活动 |  | 举办多场优秀教学成果展示活动，在社会上产生了一定的影响力，高质量完成了教学实践活动。 |  | 演出完成并达到预计效果 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 通过抽查询问的形式，面向社会大众及中少年进行调研，社会满意度较高。 |  | 通过抽查询问的形式，满意度≥90% |  | 通过抽查询问的形式，满意度90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.7 |  |  |  |