项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000001915219-改善办学保障条件——中国戏曲学院学生公寓、剧场防水改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘冀宏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911009150 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 111.839554 |  | 111.839554 | 106.80528 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 111.839554 |  | 111.839554 | 106.80528 |  | — |  | 95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：防水改造原有屋面防水层拆除，屋面防水层、卷材新做。研究生公寓屋面防水改造672平米，男生公寓屋面防水改造1366平米，剧场屋面防水改造3725平米（其中铺砖上人屋面防水改造2130平米）。 目标2：避免雨季渗漏水现象的发生，保障学生学习、生活，保障正常教学工作。 |  |  |  |  |  | 目标1：工程已完工，正组织提交项目审计。 目标2：完成研究生公寓屋面防水改造571.42㎡，男生公寓屋面防水改造1460.96㎡，剧场屋面防水改造4005.68㎡（其中铺砖上人屋面防水改造2265.43㎡）。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：研究生公寓屋面防水改造 |  | 672㎡ |  | 571.42㎡ | 15 |  | 13 |  | 实地核量，未审计，正在准备报审资料。 |  |
|  |  |  | 指标2：男生公寓屋面防水改造 |  | 1366㎡ |  | 1460.96㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：剧场屋面防水改造 |  | 3725㎡ |  | 4005.68㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3.1：铺砖上人屋面防水改造 |  | 2130㎡ |  | 2265.43㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标 |  | 符合国家工程质量竣工验收标准 |  | 符合国家工程质量竣工验收标准 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：时效指标 |  | 2022年11月—12月工程竣工，完成项目验收、审计。 |  | 2023年4月竣工 | 15 |  | 12 |  | 由于疫情防控及冬施原因，合同施工工期时段根据甲方指定。 |  |
|  |  |  | 按教委批复指标 |  | 批复金额186.399257万元 |  | 合同价178.0088万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 改善办学保障条件。 |  | 改善办学保障条件。 |  | 改善了办学保障条件。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境。 |  | 为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境。 |  | 为师生营造优美、舒适、干净、整洁的教学、生活环境。 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 满足环保要求 |  | 满足环保要求 |  | 满足环保要求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 |  | 项目改造后配套设施将在10年内持续有效的为在校师生提供良好的服务。 |  | ＞10年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度≥90% |  | 服务对象满意度≥90% |  | 95% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |