项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000491864-薪火相传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国戏曲学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王莹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63332613 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 209.8 |  | 209.8 | 199.29 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 209.8 |  | 209.8 | 199.29 |  | — |  | 95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：通过开展戏曲艺术专项研究、开展戏曲名家剧目传承、加强专业教材建设、人才队伍建设、戏曲文献数字化与音像文献资源数据库等建设； 不断完善戏曲艺术“薪火相传”体系，为推进戏曲教育高质量发展提供智力支撑。 |  |  |  |  |  | 目标1：通过完成6出京剧经典剧目成传承工作，出版5本本科教材，完成5场公开演出，组织开展戏曲文献数字化与音像文献资源数据库建设研讨会及专家访谈工作，有力推进了戏曲教育高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：名家传授5个剧目 |  | 5个 |  | 6个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：出版7部本科教材 |  | 7部 |  | 5部 | 10 |  | 7 |  | 因疫情原因，两部教材未能按期出版 |  |
|  |  |  | 指标3： 出版2部研究成果 |  | 2部 |  | 0部 | 10 |  | 4 |  | 因疫情原因，无法按期完成一些调研访谈工作，已完成3部研究成果60%的工作 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：剧目教学质量提升 |  | 开展2022年中国弓弦艺术节系列舞台实践成果展示音乐会及系列讲座活动，开展《纪念刘天华先生逝世九十周年二胡新创作品征集活动》并针对此活动开展相对应的主题音乐会活动及聘请院内外专家进行评选、讲座活动。完成六出剧目的传承，在唱、念、做、舞等方面进一步提高，增加舞台实践经验，提高自身专业水平，积累教学经验。 |  | 已按计划全部完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：丰富戏曲文献资源 |  | 通过学术研讨会、录制、整理、编目等多种形式完成戏曲文献数字化与音像文献资源数据库建设。 |  | 完成馆藏2581盘盒式录音带编目、整理工作。组织召开“中国戏曲学院图书馆馆藏昆曲文献资源专家研讨会”。咨询专家讨论制定《中国戏曲学院图书馆管馆藏戏曲老唱片数字化工作方案（初稿）》，并邀请该领域内专家召开馆藏老唱片数字化工作方案研讨会。完成10人次专家采访工作，进一步丰富馆藏新中国戏曲教育专题史料文献。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3:加强专业教材建设 |  | 完成经典剧目《杨门女将》舞台规制研究和标准化曲牌研究两项戏曲传承专项研究的成果出版。出版高等教育教材7本。 |  | 由于受疫情原因，两项戏曲传承专项研究和2本高等教育教材尚未完成出版。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 数量指标 | 控制在年初预算额度内 |  | 209.8万 |  | 199.29万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提升学院人才培养质量 |  | 通过剧目教学质量提升、丰富戏曲资源、专业教材建设，进而促进人才培养质量的提升。 |  | 通过项目开展促进了人才培养质量提升。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  | 师生对讲座、演出等满意度达到90%。 |  | 师生对讲座、演出等满意度达到90%。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.5 |  |  |  |