项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-北京市中小学生常见病防控调研及成果转化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 吴立娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83911497 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 101.811700 | 97.050700 |  | 84.409500 |  | 10 |  | 86.97% |  | 8.70 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 101.811700 | 97.050700 |  | 84.409500 |  | — |  | 86.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目从学生个人、家庭、学校、政府等4个层面对近视的防控进行调查，研究电子设备与户外活动交互作用对近视的影响、“双减”政策对近视干预效果的评估以及北京市中小学校医与保健教师青少年近视眼防控岗位胜任力的提升，从而为近视的群体预防和个体化干预提供理论依据。 |  |  |  |  |  | 本项目通过对学生和家长进行问卷调查，发现户外活动可以降低电子设备对近视的影响，每天户外活动时间小于1小时的学生中电子设备使用超过30分钟是近视患病的危险因素，而户外活动时间大于1小时的学生中，并未发现电子设备与近视的关联性;对小学校入校调查，进行教学卫生监督和教室环境暴露评估，并总结分析形成工作报告，发现学校班级较大，采光条件不足，教室存在卫生死角，清洁力度不够等与近视等常见病相关的风险因素，并提出6点针对性建议，为校园教学环境改善和健康促进学校建设提供参考;于2023年4月举办校医与保健教师胜任力提升培训，采用线上与线下相结合的形式，约2000人参加，培训效果良好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 测量教室班级 |  |  | 50个 | 57个 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 视力、屈光、眼轴、眼底照相眼科检查人数 |  |  | 800人 | 955人 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 举办培训的班次 |  |  | 1次 | 1次 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 问卷调查校医人数 |  |  | 1000人 | 190人 | 2.5 |  | 1 |  | 为培训效果评价调查；受疫情影响校医常规调查未能如期开展，预计于2023年6-7月调查。 |  |
|  |  |  | 问卷调查学生人数 |  |  | 2000人 | 2875人 | 2.5 |  | 2.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与培训校医人数 |  |  | 200人 | 150人（另有线上培训校医2000人） | 2.5 |  | 2 |  | 为扩大培训范围，尤其是满足远郊区县继续教育和能力提升需求，进行线上培训校医2000人 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 91% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 眼底照片质量合格率 |  |  | ≥90% | 99.90% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学过程卫生和室内外环境暴露样本采集率 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年10月前完成 |  |  | 2022年10月前 | 良 | 10 |  | 9 |  | 基本按预期完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训成本 |  |  | 200元 | 50元 | 10 |  | 8 |  | 培训采用线上线下相结合的形式降低成本 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生近视防控知识知晓率 |  |  | ≥80% | 90.00% | 30 |  | 25 |  | 效益指标设置较为单一，不够细化 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 |  |  | ≥80% | 89.20% | 10 |  | 9 |  | 年度指标值设置偏低 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.70 |  |  |  |